## کلید سازی شبانه روزی مهرداد

## 09131055395

## ساخت کلید و ریموت کد دار انواع خودرو ایرانی و خارجی اصفهان

## باز کردن انواع قفل خودرو و منزل

## باز کردن درب انواع گاو صندوق

## ساخت کلید کد دار و رمز دار و ایموبلایزر انواع خودروی و ماشین ایرانی و خارجی

## http://www.kelid1.ir/

## 09131055395

## چكيده مطالب

تنوع مؤسسات و گونه گوني فعاليتهاي مختلف اقتصادي در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداري را بر آن داشته تا در قالب مباني و اصول عمومي، راه حلهاي متناسبي را براي نگهداري حسابهاي فعاليتهاي گوناگون، به نحوي فراهم آورد كه صورتهاي مالي مؤسسات تصوير گوياتري از نتايج عمليات و وضعيت مالي ارائه دهند. از طرفي، فعاليتهاي مؤسسات اقتصادي در كشورهاي مختلف در بستري از اوضاع و احوال اقتصادي و اجتماعي و در محدوده مناسبات حقوقي كشور انجام مي شود و اين عامل، به نوبه خود، جستجو و يافتن راه حل مناسب و مطلوب را در محدوده راه حلهاي متعارف در سطح بين المللي الزامي كرده است.

ارجاع طرحهاي ساخت و ساز ابنيه، تأسيسات و تجهيزات بزرگ از طرف كارفرمايان عمومي و خصوصي به پيمانكاران مختلف، انعقاد قراردادهاي بلند مدت پيمانكاري براي اجراي طرحهاي ياد شده و انجام دادن فعاليتهاي ساخت و ساز در قالب اين قراردادها توسط پيمانكاران، يكي از فعاليتهاي عمده اقتصادي است كه نيازمند روشهاي مناسب ثبت و ضبط معاملات و فعاليتهاي مالي، تهيه و تنظيم گزارشهاي درون سازماني، اندازه گيري و شناخت درآمد و در نهايت تهيه و ارائه صورتهاي مالي متناسب براي پيمانكاران و كارفرمايان است.

حسابداري پيمانكاري يكي از مقولاتي است كه مراجع حرفه اي، پژوهشگران و مؤلفان حسابداري در كشورهاي پيشرفته از ديرباز به عنوان مقوله خاص در حسابداري به آن پرداخته اند و در كشورهاي پيشرفته و همچنين در سطح بين المللي استاندارهاي حسابداري خاصي براي آن وضع شده است. در كشور ما نيز از الها پيش مبحث حسابداري پيمانكاري در كتابها و نشريات گوناگوني مورد بحث قرار گرفته و كوشش شده است در چارچوب روشها و رويدادهاي متداول و استانداردهاي حسابداري كشورهاي پيشرفته راه حل ها و روشهاي مناسبي براي نگهداري حسابها، شناسايي و اندازه گيري سود عمليات پيمانكاري و تهيه و ارائه صورت هاي مالي مؤسسات پيمانكاري در قالب مناسب حقوقي سازوكارها و الزامات محيطي حاكم بر اين فعاليت عمده اقتصادي عرضه مي شود.

### اركان اصلي پيمانكاري

در هر نوع عمليات پيمانكاري سه ركن اصلي زير وجود دارد.

- كارفرما

كارفرما، شخصي حقيقي يا حقوقي است كه اجراي عمليات معيني را به پيمانكار واگذار مي كند. كارفرما كه تأمين كننده منابع مالي طرح است براي مطالعه، طراحي و نظارت بر اجراي عمليات موضوع پيمان معمولاً از خدمات مهندسان مشاور بهره مي گيرد. جانشينان يا نمايندگان قانوني كارفرما در حكم كارفرما محسوب مي شوند.

- پيمانكار

پيمانكار، شخصي حقيقي يا حقوقي است كه مسئوليت اجراي كامل عمليات موضوع پيمان را تا تكميل نهايي آن به عهده مي گيرد. پيمانكار معمولاً به منظور آسان كردن اجراي قسمت يا قسمتهاي خاصي از عمليات موضوع پيمان(نظير لوله كشي، آهنگري و نقاشي) قراردادهايي را با اشخاص يا پيمانكاران جزء منعقد مي كند.

در مواردي كه انجام دادن يك طرح خاص يا اجراي طرحهاي بزرگ نيازمند همكاري چند شركت پيمانكاري با تخصصهاي مختلف باشد، براي افزايش توان مالي و عمليات و توزيع خطرات ناشي از اجراي عمليات موضوع پيمان، مي توان

کلید سازی شبانه روزی مهرداد

09131055395

ساخت کلید و ریموت کد دار انواع خودرو ایرانی و خارجی اصفهان

باز کردن انواع قفل خودرو و منزل

باز کردن درب انواع گاو صندوق

ساخت کلید کد دار و رمز دار و ایموبلایزر انواع خودروی و ماشین ایرانی و خارجی

http://www.kelid1.ir/

09131055395

از همكاري يا مشاركت و يا ادغام چند شركت پيمانكاري، گروه شركتهاي پيمانكاري بوجود آورد. شركتهاي تشكيل دهنده اين گروه، در عين حال، شخصيت حقوقي خود را براي ساير كارها حفظ مي كنند.

- قرارداد

قرارداد، رابطه اي حقوقي بين پيمانكار و كارفرماست كه منشأ تعهد و التزام براي طرفين مي باشد. كارفرما براي انجام دادن موارد زير معمولاً قراردادهايي را با مؤسسات مشاوره اي يا پيمانكاري منعقد مي كند:

الف-مطالعات بنيادي و تحقيقاتي طرح

ب-تهيه طرح

ج-اجراي طرح

د-نظارت بر اجراي طرح

بستن قرارداد مهمترين بخش از فعاليت پيمانكاري است. موضوع اين قراردادها معمولاً ساختن يك دارايي يا داراييهايي است كه در مجموع طرح واحدي را تشكيل مي دهند. قراردادهائي كه موضوع آنها ارائه خدمات است و مستقيم به قرارداد ساخت يك دارايي مربوط مي شود نيز جزو قرارداد پيمانكاري به شمار مي آيد. قراردادهاي خدماتي مانند مديريت تهيه طرح، مديريت اجرا، معماري و محاسبات فني كه به ساختن يك دارايي ارتباط پيدا مي كند از جمله اين قراردادهاست.

طول مدت اجراي قراردادهاي پيمانكاري معمولاً بيش از يك سال است، يعني تاريخ شروع و تكميل فعاليت موضوع آن در دوره هاي مالي متفاوت قرار مي گيرد. اما طول مدت اجراي قرارداد نبايد به عنوان عامل مشخصه يك قرارداد بلند مدت پيمانكاري محسوب شود. در قراردادهايي كه طي مدتي كمتر از يك سال تكميل مي شود اگر فعاليت انجام شده آنقدر اهميت داشته باشد كه عدم شناسايي درآمد و هزينه در يك دوره مالي، نتايج عمليات را مخدوش كند قرارداد بايد بلند مدت به شمار آيد، مشروط بر اينكه در طول دوره هاي مالي مختلف رويه يكنواختي در اجرا بكار گرفته شود.

- انواع قراردادهاي پيمانكاري

قرارداد پيمانكاري را در صورتي كه مخالف قانون نباشد، مي توان به انواع مختلف بين كارفرما و پيمانكار منعقد كرد. قراردادهاي متداول پيمانكاري به شرح زير است:

### مراحل اجراي طرح

مراحل اجراي طرحهاي بلند مدت پيمانكاري در مؤسسات بخش عمومي و بخش خصوصي تفاوت ماهوي ندارد و مؤسسات بخش خصوصي در اجراي عمليات پيمانكاري كمابيش از تشريفات مورد عمل بخش عمومي پيروي مي كنند. طرحهاي بلند مدت پيمانكاري معمولاً در سه مرحله مطالعات مقدماتي، مطالعات تفصيلي و اجرا و نظارت انجام مي شود كه هر يك از اين مراحل شامل اقدامات معيني به شرح زير است:

### مرحله اول: مطالعات مقدماتي طرح

1.مطالعات شناسايي طرح

2.تهيه طرح مقدماتي

- مرحله دوم: شناسايي تفصيلي طرح

1.تهيه نقشه هاي تفصيلي

2.تهيه اسناد و مدارك مناقصه

- مرحله سوم: اجراي طرح:

1.ارجاع كار به پيمانكار

2.انعقاد قرارداد پيمانكاري

3.عمليات اجرايي

4.تنظيم و پرداخت صورت وضعيتها

5.تحويل موقت

کلید سازی شبانه روزی مهرداد

09131055395

ساخت کلید و ریموت کد دار انواع خودرو ایرانی و خارجی اصفهان

باز کردن انواع قفل خودرو و منزل

باز کردن درب انواع گاو صندوق

ساخت کلید کد دار و رمز دار و ایموبلایزر انواع خودروی و ماشین ایرانی و خارجی

http://www.kelid1.ir/

09131055395

6.تحويل قطعي

مرحله اول: مطالعاتي مقدماتي طرح

مطالعات مقدماتي طرح شامل اقدامات زير است:

1.مطالعات شناسايي طرح

مطالعات اين مرحله شامل تحقيقات و بررسيهاي مربوط به تعيين هدف طرح، شناخت اجزاي تشكيل دهنده، داده ها و ستانده ها همچنين امكانات فني و اجرايي طرح با توجه به نوع مصالح ساختماني، ماشين آلات و تجهيزات، نيروي انساني، ساير امكانات و محدوديتها و بالاخره حجم سرمايه گذاري (ريالي و ارزي)، طول مدت اجراي طرح، تشخيص و بررسي اجمالي گزينه هاي احتمالي و توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي (امكان سنجي اوليه) طرح است.

حاصل اين مطالعات به شكل گزارشي تدوين مي شود كه مبناي تصميم گيري در مورد پذيرش طرح (توصيه به سرمايه گذاري) يا رد طرح (توصيه به خودداري از سرمايه گذاري) قرار مي گيرد.

2.تهيه طرح مقدماتي

پس از اتمام و تصويب گزارش شناخت طرح، اقدامات مربوط به تهيه طرح مقدماتي بوسيله كارفرما آغاز مي شود. مطالعات اين مرحله شامل تحقيقات، بررسيها و آزمايشهاي لازم به منظور طراحي و تهيه نقشه هاي مقدماتي و مشخصات كلي طرح و انجام مطالعات براي گزينه يابي، انتخاب مناسبترين گزينه و توجيه پذيري آن است. فعاليتهاي مربوط به تهيه طرح مقدماتي را مي توان به شرح زير تقسيم كرد:

- بررسي گزينه هاي مختلف براي اجراي طرح و تعيين نكات مثبت و منفي هر گزينه

- تجزيه و تحليل نتايج حاصل از بكارگيري هر گزينه

- مقايسه گزينه ها و انتخاب مناسبترين گزينه

- توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي گزينه انتخابي.

مطالعات اين مرحله بايد به اندازه اي جامع باشد كه بتوان بر پايه آن ابعاد و حجم كار و مخارج اجراي طرح و هزينه بهره برداري را براي تصميم گيري منطقي و توجيه فني، اقتصادي و اجتماعي (امكان سنجي نهايي) برآورد كرد.

#### مرحله دوم: مطالعات تفصيلي طرح

پس از پذيرش و تصويب طرح مقدماتي، مطالعات تفصيلي براي تهيه طرح نهايي آغاز مي شود. اين مطالعات شامل اقدامات زير است:

1.تهيه نقشه هاي تفصيلي

طراحي تفصيلي و اجرايي طرح شامل بررسيها، تحقيقات، كاوشهاي سطحي و زير سطحي، نقشه برداريها، طراحي هاي دقيق و آزمايشهاي لازم به منظور تعيين مشخصات فني طرح، مقادير دقيق كار، برنامه زماني اجراي كار، منابع تهيه مصالح و تهيه نقشه هاي تفصيلي و اسناد و مشخصات اجرايي طرح براي گزينه انتخابي است كه در مرحله طرح مقدماتي پيشنهاد و توجيه شده است.

2.تهيه اسناد و مدارك مناقصه

اسناد مناقصه شامل شرايط عمومي و خصوصي پيمان، مشخصات فني عمومي و خصوصي، مقادير كار و برآورد هزينه اجراي طرح بر اساس آخرين فهرست بها، استعلام و يا به وسيله مشاور از روي نقشه هاي كلي و تفصيلي است.

کلید سازی شبانه روزی مهرداد

09131055395

ساخت کلید و ریموت کد دار انواع خودرو ایرانی و خارجی اصفهان

باز کردن انواع قفل خودرو و منزل

باز کردن درب انواع گاو صندوق

ساخت کلید کد دار و رمز دار و ایموبلایزر انواع خودروی و ماشین ایرانی و خارجی

http://www.kelid1.ir/

09131055395

اسناد و مدارك مناقصه بايد به شكلي تنظيم و فراهم شود كه پيمانكار در صورت تمايل به شركت در مناقصه، بدون هيچ گونه ابهامي بتواند بر اساس آنها، مبلغ پيشنهادي خود را براي اجراي طرح به سادگي و دقت محاسبه كند.

شروع اقدامات مربوط به اجراي طرح موكول به اتمام مطالعات تفصيلي و پذيرش طرح و اطمينان يافتن از وجود اعتبار مورد نياز تا اتمام و تكميل كار و نيز تأمين ساير منابع از قبيل زمين، پروانه ساختمان و آب و برق است.

#### مرحله سوم: اجراي طرح

1.ارجاع كار به پيمانكار

اجراي طرحهاي بلند مدت پيمانكاري معمولاً به ترتيب زير به مؤسسات پيمانكاري واگذار مي شود:

##### 2.دعوت از پيمانكاران براي اجراي طرح

پس از آماده شدن اسناد و مدارك مناقصه و اطمينان از مهيا بودن زمين يا محل اجراي طرح، به يكي از روشهاي زير از پيمانكاران براي اجراي طرح دعوت مي شود:

فرمهاي مربوط به دعوتنامه شركت در مناقصه در پيوست شماره 1 اين پروژه ارائه شده است.

3.شركت در مناقصه

چنانچه كادر فني پس از مطالعه اسناد و مدارك مناقصه، اجراي طرح را با توجه به امكانات پيمانكار، عملي و اقتصادي تشخيص دهد و پيمانكار تمايل به شركت در مناقصه داشته باشد قيمت كل كار را از روي نقشه ها محاسبه و با افزودن سود مورد انتظار به آن پيشنهاد مي كند. قيمت پيشنهادي نبايد به صورت تخفيف يا افزودن بر ارقام برآوردي مندرج در اسناد و مدارك مناقصه باشد.

هريك از پيمانكاران براي تضمين اجراي طرح به قيمتي كه پيشنهاده كرده اند، بايد ضمانتنامه اي از بانك دريافت و به كارفرما تسليم كنند. بنابراين، ضمانتنامه شركت در مناقصه در واقع ضمانت بانك از پيمانكار در مقابل كارفرماست، مبني بر اينكه اگر برنده مناقصه حاضر به عقد قرارداد نشود بانك بنا به تقاضاي كارفرما وجه ضمانتنامه را به وي پرداخت خواهد كرد (يك نمونه از ضمانتنامه شركت در مناقصه در پيوست شماره 8 اين كتاب ارائه شده است).

صدور ضمانتنامه شركت در مناقصع از طرف بانكها موكول به دريافت وثيقه از طرف پيمانكار است. پيشنهاد دهندگان مي توانند به جاي ضمانتنامه بانكي سپرده نقدي نيز به عنوان تضمين به حساب مناقصه گزار واريز كنند.

قيمت پيشنهادي پيمانكار براي اجراي طرح، همراه با ساير اسناد ذكر شده در آگهي مناقصه، در دو پاكت جداگانه، پاكت «الف» حاوي اسناد مناقصه از جمله ضمانتنامه شركت در مناقصه و پاكت «ب» حاوي قيمت پيشنهادي در موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسليم مي شود.

4.انتخاب پيمانكار

در مناقصه مربوط به طرحهاي عمراني، برنده مناقصه بوسيله كميسيون مناقصه و به ترتيب زير انتخاب مي شود:

دستگاه مناقصه گزار پس از اتمام مدت مناقصه، كميسيون تعيين برنده مناقصه را تشكيل مي دهد. اين كميسيون هنگام گشودن پيشنهادها نخست پاكتهاي «الف» را باز مي كند و پس از بررسي چنانچه مدارك اين پاكتها كامل باشد و پيمانكار تمامي شرايط مندج در آگهي مناقصه را رعايت كرده باشد و كليه مدارك (از جمله ضمانتنامه شركت در مناقصه)را ارسال كرده باشد پاكتهاي «ب» را كه حاوي برگ پيشنهاد قيمت است باز مي كند.

کلید سازی شبانه روزی مهرداد

09131055395

ساخت کلید و ریموت کد دار انواع خودرو ایرانی و خارجی اصفهان

باز کردن انواع قفل خودرو و منزل

باز کردن درب انواع گاو صندوق

ساخت کلید کد دار و رمز دار و ایموبلایزر انواع خودروی و ماشین ایرانی و خارجی

http://www.kelid1.ir/

09131055395

پس از گشودن پاكتهاي «ب» قيمت پيشنهادي پيمانكاران واجد شرايط مشخص مي‌شود. آنگاه اين قيمتها از مبلغ كمتر به بيشتر مرتب شده و در جدول مقايسه پيشنهادها درج مي شود.

كميسيون مناقصه با رعايت مفاد آيين نامه تعيين برنده مناقصه و ساير مقررات و دستور عمل ها، پس از ارزيابي پيشنهادهاي رسيده از بين پيشنهادهايي كه تمامي شرايط مناقصه را دارا باشد و از لحاظ قيمت خارج از اعتدال نباشد، مناسبترين پيشنهاد را از نظر مالي و ساير شرايط انتخاب و به عنوان برنده مناقصه معرفي مي كند. پس از اعلام نتيجه چنانچه برنده مناقصه حاضر به بستن قرارداد نشود سپرده يا ضمانتنامه وي به نفع كارفرما ضبط خواهد شد و از شخصي كه پيشنهادش در مرتبه دوم است براي بستن قرارداد دعوت مي شود.

2.انعقاد قرارداد پيمانكاري

پس از آن كه پيمانكار از طريق مناقصه عمومي، مناقصه محدود يا ترك مناقصه انتخاب شد قرارداد پيمانكاري بر اساس قيمت پيشنهادي او تنظيم مي شود و عمليات اجرايي پيمان به ترتيب زير انجام مي گيرد:

2.‌1. گرفتن ضمانتنامه حسن انجام تعهدات

پيمانكار قبل از بستن قرارداد، بايد براي تضمين حسن انجام تعهدات خود معادل پنج درصد (5%) مبلغ اوليه پيمان، ضمانتنامه از بانك بگيرد و يا سپرده ي نقدي به حساب كارفرما واريز كند. ضمانتنامه ياد شده بايد تا تاريخ صورتمجلس تحويل موقت معتبر باشد و تا هنگامي كه تحويل موقت انجام نشده پيمانكار مكلف است آن را به دستور كارفرما تمديد كند. بنابراين، ضمانتنامه انجام تعهدات در واقع ضمانت بانك از پيمانكار در مقابل كارفرماست، مبني بر اينكه اگر پيمانكار نتواند قرارداد پيمانكاري را طي مدت مقرر بنحوي صحيح انجام دهد بانك بنا به تقاضاي كارفرما وجه ضمانتنامه را به وي پرداخت خواهد كرد.

بانكها براي صدور ضمانتنامه انجام تعهدات علاوه بر وثيقه و كارمزد معمولاً ده درصد(10%) مبلغ ضمانتنامه را به عنوان سپرده نقدي از پيمانكار مطالبه مي كنند.

2.‌2.تنظيم قرارداد پيمانكاري

پس از آنكه ضمانتنامه انجام تعهدات به كارفرما تسليم شد قرارداد پيمانكاري بين كارفرما و پيمانكار بسته مي شود. هزينه تنظيم قرارداد پيمانكاري در دفتر اسناد رسمي به عهده پيمانكار است. به موجب ماده 23 قانون برنامه و بودجه كشور در كليه پيمانهاي كارهاي ساختماني و تأسيساتي مربوط به طرحهاي عمراني بايد دفترچه پيمان مورد استفاده و عمل قرار گيرد. (پيوست شماره 1 پروژه)

مهمترين نكاتي كه در قرارداد پيمانكاري نوشته مي شود شامل نكات زير است:

- مشخصات طرفين قرارداد چنانچه پيمانكار شخص حقيقي باشد مشخصات فردي و در صورتي كه شخص حقوقي(شركت يا مؤسسه) باشد نام و شماره و تاريخ ثبت آن در اداره ثبت، نام دارندگان امضاي مجاز براي اسناد تعهدآور در قرارداد نوشته مي شود.

- موضوع پيمان عبارت است از اجراي كامل عمليات موضوع پيمان بر اساس مفاد پيمان و مدارك و مشخصات فني و نقشه هاي پيوست به آن كه كلاً به رؤيت و مهر و امضاي پيمانكار مي رسد و جزو لاينفك پيمان تلقي مي شود و

- کلید سازی شبانه روزی مهرداد

- 09131055395

- ساخت کلید و ریموت کد دار انواع خودرو ایرانی و خارجی اصفهان

- باز کردن انواع قفل خودرو و منزل

- باز کردن درب انواع گاو صندوق

- ساخت کلید کد دار و رمز دار و ایموبلایزر انواع خودروی و ماشین ایرانی و خارجی

- http://www.kelid1.ir/

- 09131055395

- پيمانكار با اطلاع از كميت و كيفيت آنها تعهد را پذيرفته است.

- مبلغ پيمان مبلغي است كه پيمان بر اساس آن بسته مي شود و با توجه به شرايط عمومي پيمان مبلغي به آن اضافه يا از آن كسر مي گردد.

- مدت پيمات مدتي است كه پيمانكار تعهد مي كند طي آن موضوع عمليات پيمان را اجرا كند. مدت پيمان شامل دو بخش زير است.

الف- مدت تشكيل و تجهيز كارگاه.

ب-مدت اجراي عمليات كه از پايان مدت تشكيل كارگاه آغاز مي شود.

شروع پيمان عبارتست از تاريخ اولين صورتمجلس تحويل كارگاه كه پس از مبادله پيمان تنظيم مي شود.

- تأييدات و تعهد پيمانكار پيمانكار با امضاي قرارداد موارد زير را تأييد مي كند:

الف-كليه اسناد، مدارك و نقشه ها را كاملاً مطالعه كرده و از مفاد آن مطلع شده است.

ب-نسبت به تأمين كارگران ساده و متخصص به تعداد كافي اطمينان دارد و همچنين ميزان دستمزد و هزينه حمل و نقل را تا پاي كار در محاسبه خود منظور كرده است.

ج-در مورد تهيه مواد و مصالح در حدود مشخصات تعيين شده در محل يا از نقاط ديگر اطمينان دارد.

د-هزينه ناشي از اجراي قوانين كار و تأمين اجتماعي و قوانين و آيين نامه هاي مربوط به ماليات و عوارض را در تاريخ تسليم پيشنهاد در محاسبات خود منظور كرده است.

هـ – هنگام تسليم مبلغ پيشنهاد براي اجراي طرح، سود مورد انتظار را جزو آن منظور كرده است.

بطور كلي پيمانكار با امضاي قرارداد تأييد مي كند كه هنگام تسليم پيشنهاد قيمت براي اجراي طرح، مطالعات كافي به عمل آورده و هيچ نكته اي كه در آينده بتواند در مورد آن به جهل خود استناد كند وجود ندارد.

- تعهدات و اختيارات كارفرما: كارفرما با امضاي قرارداد تعهد مي كند كه:

الف- كليه زمينهايي را كه براي تأسيس و ايجاد كارگاه و انجام عمليات موضوع پيمان مورد نياز است در تاريخهايي كه در برنامه تفصيلي اجرايي منضم به پيمان پيش بيني شده است، رايگان به پيمانكار تحويل دهد.

ب- به منظور تقويت بنيه مالي پيمانكار و انجام سريع تجهيز كارگاه و ساير مقدمات ضروري طرح، درصدي از مبلغ اوليه پيمان را به وي پيش پرداخت كند.

ج-در فواصل زماني معين، صورت وضعيت كارهايي را كه پيمانكار از شروع پيمان تا تاريخ تنظيم صورت وضعيت انجام داده شده است تأييد كند و بر اساس نرخهاي منضم به پيمان، تقويم و به پيمانكار بپردازد.

- دوره تضمين كارها: حسن انجام عمليات موضوع پيمان از تاريخ تحويل موقت براي مدتي كه در قرارداد مشخص شده تضمين مي شود. هزينه بهره برداري و نگاهداري عمليات موضوع پيمان در دوره تضمين به عهده كارفرماست.

- نظارت در اجراي عمليات:نظارت در اجراي تعهداتي كه پيمانمار طبق مفاد پيمان و اسناد و مدارك پيوست آن مي پذيرد به عهده كارفرما يا نماينده وي و يا دستگاه نظارت معرفي شده از سوي كارفرماست و پيمانكار موظف است كارها را بر طبق پيمان و دستورات دستگاه نظارت يا نماينده وي در حدود مشخصات اسناد و مدارك پيوست پيمان اجرا كند.

- کلید سازی شبانه روزی مهرداد

- 09131055395

- ساخت کلید و ریموت کد دار انواع خودرو ایرانی و خارجی اصفهان

- باز کردن انواع قفل خودرو و منزل

- باز کردن درب انواع گاو صندوق

- ساخت کلید کد دار و رمز دار و ایموبلایزر انواع خودروی و ماشین ایرانی و خارجی

- http://www.kelid1.ir/

- 09131055395

- جبران خسارت:اگر كسي به انجام دادن امري يا خودداري از انجام دادن امري تعهد كند در صورت تخلف مسئول جبران خسارت طرف مقابل است مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده باشد و يا بر حسب قانون موجب ضمان باشد. ضرر شامل كليه زيانهايي است كه بر اثر انجام ندادن تعهدات يا تأخير در آن به متعهدله وارد شده باشد.

خسارت با جريمه هاي پرداختي از طرف پيمانكار، كه ناشي از تأخير در تكميل كارها يا علتهاي ديگر باشد معمولاً در مواد جداگانه اي در قراردادهاي پيمانكاري پيش بيني مي شود.

2.‌3. ابطال ضمانتنامه در مناقصه

پس از امضاي قرارداد، كارفرما به بانك دستور مي دهد كه ضمانتنامه شركت در مناقصه را آزاد كند. در صورتي كه ضمانتنامه در مناقصه قبل از تاريخ سررسيد آزاد شود، بانك ضامن با توجه به تاريخ سررسيد، بخشي از هزينه كارمزد را به حساب پيمانكار برگشت مي دهد.

2.‌4. تسليم ضمانتنامه پيش پرداخت

بانكها براي صدور ضمانتنامه پيش پرداخت علاوه بر وثيقه و كارمزد معمولاً ده درصد (10%) مبلغ ضمانتنامه را به عنوان سپرده نقدي از پيمانكار مطالبه مي كنند.

2.‌5. تأديه پيش پرداخت

پس از آنكه ضمانتنامه پيش پرداخت به كارفرما تسليم شد پيمانكار پيش پرداخت را از كارفرما مي گيرد و با منابع مالي خود تلفيق و عمليات اجرايي پيمان را شروع مي كند.

ميزان پيش پرداخت متعلق به كارهاي پيمانكار در حال حاضر بيست درصد(20%) مبلغ اوليه پيمان است كه در سه قسط به ترتيب زير به پيمانكار پرداخت مي شود:

الف-قسط اول برابر هشت درصد (8%) مبلغ اوليه پيمان بلافاصله پس از تحويل زمين

ب-قسط دوم برابر شش و نيم درصد (5/6%) مبلغ اوليه پيمان پس از تهيه و حمل حدود شصت درصد از ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز كار و تجهيز كارگراه بر اساس برنامه زمان بندي شده و اجراي كار. اين مراتب بايد طي صورتمجلس به امضاي پيمانكار و دستگاه نظارت برسد.

ج-قسط سوم برابر پنج و نيم درصد (5/5%) مبلغ اوليه پيمان پس از انجام دادن كارهايي معادل 30 درصد مبلغ اوليه پيمان طبق صورت وضعيتهاي ماهانه.

مبالغ پيش پرداخت در ازاي توديع ضمانتنامه بانكي از طرف پيمانكار به كارفرما به وي پرداخت مي شود. ضمانتنامه مزبور تا پايان مدت معتبر بوده و به دستور كارفرما قابل تمديد است.

كارفرما مي تواند در مورد پيمانكاران ايراني در برابر دريافت سفته با پشت نويسي ضامن معتبر به تشخيص خود مبلغ پيش پرداخت را به حساب مشترك پيمانكار و كارفرما واريز كند تا فقط به مصرف تجهيز كارگاه، تكميل ماشين آلات و خريد مصالح كار مورد استفاده برسد.

3.عمليات اجرايي

پيمانكار متعهد است كارها را طبق پيمان و دستورهاي دستگاه نظارت در حدود مشخصات اسناد و مدارك پيوست پيمان انجام دهد. مراحل عمليات اجرايي پيمان به شرح زير است:

3.‌1. ايجاد كارگاه

دفتر مركزي مؤسسات پيمانكاري عموماً در تهران يا مراكز استانها قرار دارد. پس از بستن قرارداد معمولاً كارگاهي در محل اجراي هر طرح

کلید سازی شبانه روزی مهرداد

09131055395

ساخت کلید و ریموت کد دار انواع خودرو ایرانی و خارجی اصفهان

باز کردن انواع قفل خودرو و منزل

باز کردن درب انواع گاو صندوق

ساخت کلید کد دار و رمز دار و ایموبلایزر انواع خودروی و ماشین ایرانی و خارجی

http://www.kelid1.ir/

09131055395

احداث مي شود كه عمليات اجرايي پيمان را به عهده دارد.

كارفرما متعهد است كليه زمينهايي را كه براي تأسيس و ايجاد كارگاه و انجام عمليات موضوع پيمان مورد نياز است بلاعوض به پيمانكار تحويل دهد.

هزينه مربوط به تجهيز كارگاه به عهده پيمانكار است. پيمانكار بايد كارگاه را بنحوي تجهيز كند كه شروع و ادامه كار تا تحويل موقت بدون وقفه و با كيفيت لازم انجام گيرد. پيمانكار پس از تجهيز و آماده كردن كارگاه براي شروع عمليات و اجراي طرح، شخصي را به عنوان رئيس كارگاه تعيين و با نامه به كارفرما يا دستگاه نظارت معرفي مي كند. بدين ترتيب، عمليات پيمانكاري بر خلاف ساير فعاليتهاي توليدي در كارگاهي كه در محل اجراي هر طرح احداث مي شود انجام مي گيرد.

كارفرما يا دستگاه نظارت براي كنترل مستقيم در اجراي عمليات كارگاه، شخصي را به نام مهندس مقيم تعيين و كتبي به پيمانكار معرفي مي كند. اين مهندس اصولاً مقيم كارگاه خواهد بود. مهندس مقيم حق دارد با توجه به مفاد پيمان، در اجراي عمليات نظارت دقيق به عمل آورد و مصالح مصرفي و كارهاي انجام شده را بر اساس مشخصات و نقشه ها مورد رسيدگي و آزمايش قرار دهد و هرگاه عيب و نقصي در كار مشاهده كند به پيمانكار دستور رفع آن را بدهد.

پيمانكار مسئوليت كامل حسن اجراي كليه كارهاي پيمان را براساس مشخصات، نقشه‌ها، محاسبات فني و دستورهاي كارفرما يا دستگاه نظارت يا نماينده وي دارد و نظارتي كه بوسيله كارفرما يا نمايندگان او در اجراي كارها مي شود به هيچ وجه از ميزان اين مسئوليت نمي كاهد.

3.‌2. تخصيص تنخواه گردان به كارگاه

پس از تأسيس و ايجاد كارگاه، بخشي از مخارج اجراي طرح از محل تنخواه گرداني كه پيمانكار به هر كارگاه تخصيص مي دهد پرداخت مي شود. بدين منظور معمولاً حساب بانكي در نزديكترين شعبه بانك در محل اجراي طرح گشايش مي يابد كه برداشت از آن معمولاً با امضاي رئيس كارگاه يا شخص معيني كه پيمانكار انتخاب مي كند مجاز خواهد بود.

3.‌3. مخارج اجراي طرح

دوره اي كه طي آن مخارج مربوط به قرارداد شناسايي مي شود با امضاي قرارداد آغاز مي شود و با تكميل آن پايان مي يابد. مخارج قبل از انعقاد قرارداد در صورتي كه قابل تشخيص و شناسايي باشد به حساب پيمان انتقال مي يابد؛ در غير اينصورت جزو هزينه‌هاي دوره وقوع محسوب خواهد شد.

تأمين نيروي انساني، تهيه و تدارك مصالح، ابزار كار، ماشين آلات و بطور كلي تمام لوازم ضروري براي اجراي عمليات موضوع پيمان به عهده پيمانكار است. پيمانكار دست اول مي تواند به منظور تسهيل يا تسريع در اجراي قسمت يا قسمتهايي از عمليات موضوع پيمان، موافقت نامه هايي با شخص يا اشخاص يا پيمانكاران جزء ببندد.

در اين حال لازم است حق واگذاري اجراي آن قسمت يا قسمتها به غير را از پيمانكاران جزء سلب كند. بهرحال، ارجاع كار به پيمانكاران جزء تحت هيچ عنوان از مسئوليت و تعهدات پيمانكار نخواهد كاست. همانطور كه قبلاً توضيح داده شد مخارج اجراي طرح در طول دوره ساخت به شرح زير از طريق كارگاه و دفتر مركزي مؤسسات پيمانكاري پرداخت مي شود:

3.‌4. مخارج اجراي طرح بوسيله كارگاه

مخارجي كه كارگاه به انجام آن مجاز است بتدريج از محل تنخواه گرداني كه در اختيار رئيس كارگاه قرار دارد پرداخت مي شود. در

کلید سازی شبانه روزی مهرداد

09131055395

ساخت کلید و ریموت کد دار انواع خودرو ایرانی و خارجی اصفهان

باز کردن انواع قفل خودرو و منزل

باز کردن درب انواع گاو صندوق

ساخت کلید کد دار و رمز دار و ایموبلایزر انواع خودروی و ماشین ایرانی و خارجی

http://www.kelid1.ir/

09131055395

پايان ماه يا هر زمان مشخص ديگري گزارش مخارج كارگاه همراه با اسناد مخارج به دفتر مركزي فرستاده مي شود. تمام مخارج انجام شده در كارگاه بايد متكي به مدارك مثبته و با توجه به دستور عمل دفتر مركزي پرداخت شده باشد. حسابدار دفتر مركزي، ابتدا مخارج كارگاه را كنترل مي‌كند سپس بر حسب مورد آن را به مخارج جاري و سرمايه اي تفكيك و در صورت نياز مبلغ تنخواه گردان كارگاه را تجديد مي كند.

تأمين آب و برق موقت كارگاه و هزينه مصرف آن در طول اجراي طرح به عهده پيمانكار است.

3.‌5. مخارج اجراي طرح بوسيله دفتر مركزي

مخارج اجراي طرح پس از تجهيز كارگاه بوسيله دفتر مركزي و كارگاه پرداخت مي‌شود. مخارجي كه كارگاه مجاز به انجام دادن آن نيست يا امكان انجام دادن آن در محل اجراي طرح وجود ندارد از طريق دفتر مركزي انجام مي گيرد. مخارج انجام شده در يك واحد پيمانكاري را مي توان به شرح زير تفكيك كرد:

- مخارجي كه مستقيم به يك پيمان خاص مربوط مي شود. مانند مواد و مصالح مصرف شده در پيمان، هزينه دستمزد و مزاياي كارگران و سرپرستان كارگاه و هزينه استهلاك و نقل و انتقال ماشين آلات و تجهيزات كارگاه.

- مخارج سربار يا بالاسري كه بين پيمانها مشترك است و مستقيم به فعاليت پيمانكاري مربوط نمي شود. مانند هزينه تعميرگاه و انبار دفتر مركزي و يا طراحي و خدمات فني.

4.تنظيم و پرداخت صورت وضعيت كارها

در مؤسسات پيمانكاري بر خلاف ساير مؤسسات توليدي مبلغ قرارداد هنگام پايان و تحويل كار به پيمانكار پرداخت نمي شود بلكه در فواصل معيني از كارهاي انجام شده صورت وضعيت تهيه و بر طبق شرايط پيش بيني شده در قرارداد، وجه آن بوسيله كارفرما به پيمانكار پرداخت مي شود.

4. 1. تنظيم صورت وضعيت موقت كارها

دستگاه نظارت معمولاً در فواصل معيني با كمك نماينده پيمانكار بر مبناي پيشرفت واقعي كارها، صورت وضعيت تمام كارهايي را كه پيمانكار از شروع كار تا تاريخ تنظيم صورت وضعيت انجام داده است و همچنين وضعيت مصالح پاي كار را تعيين و پس از تأييد بر اساس نرخهاي پيمان تقويم و تسليم كارفرما مي كند.

4.‌2 پرداخت وجه صورت وضعيت كارها

كارفرما پس از رسيدگي صورت وضعيت و وضع مبالغ زير كه بر طبق قانون يا قرارداد ملزم به كسر آن است تتمه قابل پرداخت را با تنظيم سند حداكثر ظرف ده روز با صدور چك به پيمانكار پرداخت مي كند.

- وجوهي كه بابت صورت وضعيت قبلي پرداخت شده است.

- 10% وجه الضمان يا سپرده حسن انجام كار

- اقساط پيش پرداخت

- 5% ماليات تكليفي موضوع ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم

- 6% حق بيمه قرارداد طرحهاي عمراني موضوع مواد 3 و 4 آيين نامه نحوه تسليم صورت مزد، ميزان و نحوه پرداخت حق بيمه كاركنان شاغل در طرحهاي عمراني.

- ساير كسور بر طبق قانون يا قرارداد

تمام مبالغ مندرج در صورت وضعيتها و نيز پرداختهايي كه بابت آن انجام مي گيرد جنبه موفقيت و غير قطعي و علي الحساب دارد و هر نوع اشتباه در اندازه گيري و محاسباتي در صورت وضيعتهاي بعدي و يا در صورت وضعيت قطعي اصلاح و رفع خواهد شد.

5.تحويل موقت

کلید سازی شبانه روزی مهرداد

09131055395

ساخت کلید و ریموت کد دار انواع خودرو ایرانی و خارجی اصفهان

باز کردن انواع قفل خودرو و منزل

باز کردن درب انواع گاو صندوق

ساخت کلید کد دار و رمز دار و ایموبلایزر انواع خودروی و ماشین ایرانی و خارجی

http://www.kelid1.ir/

09131055395

پيمانكار پس از آنكه حداقل 97 درصد از عمليات موضوع پيمان را طبق مشخصات و نقشه ها و ساير اسناد و مدارك منضم به پيمان انجام داد در صورتي كه باقيمانده و يا نقايص كارهاي مربوط به قسمت عمده اي از يك كار، اساسي و يا به صورتي نباشد كه استفاده از كار انجام شده از غيرممكن سازد مي تواند از طريق دستگاه نظارت تقاضاي تحويل موقت كرده و نماينده خود را براي عضويت در كميسيون تحويل موقت معرفي كند و در عين حال انجام دادن كارهاي جزئي باقيمانده ار نيز تقبل كند.

دستگاه نظارت پس از بازديد از عمليات، تشكيل كميسيون تحويل موقت را از كارفرما تقاضا مي كند.

كميسيون تحويل موقت فهرستي از نقايص و معايب كارها و عمليات ناتمام تنظيم و ضميمه صورتمجلس تحويل موقت مي كند و براي رفع نقائص و معايب و تكميل كارهاي نيمه تمام مهلتي را براي پيمانكار تعيين مي كند و به دستگاه نظارت مأموريت مي دهد كه در رأس مهلت مزبور عمليات را مجدداً بازدي كند و اگر بر اساس فهرست نقايص هيچ گونه عيب و نقص و كار ناتمامي باقي نمانده باشد صورتمجلس تحويل موقت و گواهي رفع نقايص و معايب را براي كارفرما ارسال مي كند تا پس از تصويب وي به پيمانكار ابلاغ شود.

5.‌1.برچيدن كارگاه

پيمانكار موظف است پس از تحويل موقت كليه ماشين آلات و مصالح اضافي متعلق به خود را طي مدت مناسبي كه مورد قبول دستگاه نظارت باشد از محل خارج كند. همچنين پيمانكار بايد نسبت به برچيدن و تخريب كارگاه و خارج كردن مواد حاصل از آن اقدام كند. هزينه هاي مربوط به برچيدن كارگاه كلاً به عهده پيمانكار است و مصالح حاصل از تخريب نيز به وي تعلق دارد.

5.‌2. ابطال ضمانتنامه انجام تعهدات

حداكثر تا پانزده روز از تاريخ تحويل موقت، صورت وضعيت موقتي (صورت وضعيت ماقبل آخر) بدون منظور داشتن هيچ نوع مصالح پاي كار تنظيم مي شود. هرگاه بر اساس اين صورت وضعيت پيمانكار بدهكار نباشد و يا جمع بدهي او از نصف كسور وجه الضمان كمتر باشد ضمانتنامه انجام تعهدات بلافاصله پس از تصويب صورتمجلس موقت آزاد مي شود.

5.‌3. ابطال ضمانتنامه پيش پرداخت

ضمانتنامه پيش پرداخت تا پايان مدت پيمان معتبر است و مبلغ آن با پرداخت صورت وضعيتها به تدريج كاهش مي يابد به نحوي كه كل پيش پرداخت با آخرين صورت وضعيت موقت (صورت وضعيت ماقبل آخر) مستهلك مي شود.

5.‌4. تهيه صورت وضعيت قطعي

به محض آنكه تحويل موقت كارها انجام گرفت دستگاه نظارت با همكاري پيمانكار به اندازه گيري و تهيه صورت وضعيت قطعي كارهاي انجام شده خواهد پرداخت.

صورتحساب قطعي پيمان بر اساس صورت وضعيت قطعي تهيه مي شود و مبلغ آن شامل مبلغ صورت وضعيت قطعي و مبالغي است كه بر اساس قرارداد و اسناد و مدارك پيوست به آن به مبلغ مزبور اضافه و يا از آن كسر شده است.

صورتحساب قطعي كه به ترتيب بالا تنظيم مي شود مأخذ تصفيه حساب نهايي پيمانكار خواهد بود و پس از امضاي آن از طرف كارفرما و پيمانكار براي طرفين قطعي بوده و هر گونه اعتراضي نسبت به آن بلااثر خواهد بود.

هرگاه بر اساس صورتحساب قطعي، پيمانكار بستانكار يا بدهكار باشد در مدت يك ماه از

کلید سازی شبانه روزی مهرداد

09131055395

ساخت کلید و ریموت کد دار انواع خودرو ایرانی و خارجی اصفهان

باز کردن انواع قفل خودرو و منزل

باز کردن درب انواع گاو صندوق

ساخت کلید کد دار و رمز دار و ایموبلایزر انواع خودروی و ماشین ایرانی و خارجی

http://www.kelid1.ir/

09131055395

تاريخ امضاي صورتحساب قطعي اين بدهي يا طلب بايد تصفيه شود.

5.‌6. استرداد نصف سپرده حسن انجام كار

چنانچه پيمانكار قبلاً وجه سپرده حسن انجام كار (وجه الضمان) را در مقابل ضمانتنامه دريافت نكرده باشد نصف آن بلافاصله پس از تصويب صورت وضعيت قطعي از طرف كارفرما به پيمانكار مسترد مي شود.

5.بهره برداري و نگاهداري عمليات موضوع پيمان

حسن انجام عمليات موضوع پيمان در دوره تضمين يعني از تاريخ تحويل موقت براي مدتي كه در قرارداد مشخص شده است تضمين مي شود. اگر در اين دوره معايب و نقائصي در كار مشاهده شود كه ناشي از عدم رعايت مشخصات مذكور در مدارك پيمان و يا بكار بردن مصالح بد و نامرغوب باشد پيمانكار مكلف است آن معايب و نقايص را به هزينه خود رفع كند. در غير اينصورت كارفرما حق دارد معايب و نقايص كار را رأساً يا به هر ترتيب كه مقتضي بداند رفع كند و هزينه آن را از محل تضمين پيمانكار يا هر نوع مطالبات و سپرده اي كه پيمانكار نزد او دارد برداشت كند.

هزينه بهره برداري و نگاهداري موضوع پيمان در دوره تضمين به عهده كارفرماست.

6.تحويل قطعي

كارفرما پس از پايان دوره تضمين به تقاضاي پيمانكار اعضاي كميسيون تحويل قطعي را تعيين و به پيمانكار معرفي مي كند. كميسيون مزبور مانند تحويل موقت، پس از بازديد كارها هر گاه عيب و نقصي كه ناشي از كار پيمانكار باشد مشاهده نكند تحويل قطعي را تأييد خواهد كرد و بلافاصله صورتمجلس مربوط به آن تنظيم و تصويب آن به پيمانكار ابلاغ خواهد شد.

كليه اموال و داراييهاي كه پس از اجراي طرحهاي عمراني به كارفرما تحويل داده مي‌شود جزو اموال عمومي به حساب مي آيد و حفظ و حراست آن با دستگاه اجرايي يا دستگاه مسئول بهره برداري است كه اين اموال و داراييهاي را در اختيار دارد.

چنانچه كارفرما مؤسسه خصوصي باشد كليه اموال و حقوق ناشي از آن به وي منتقل مي شود.

6.‌1. استرداد نصف ديگر سپرده حسن انجام كار

نصف ديگر سپرده حسن انجام كار (وجه الضمان) پس از تصويب صورتمجلس تحويل قطعي از طرف كارفرما به پيمانكار مسترد مي شود.

ثبت عمليات مالي قراردادهاي بلند مدت پيمانكاري

حسابداري قراردادهاي بلند مدت پيمانكار:

- مخارج قبل از انعقاد قرارداد

پيمانكار قبل از بستن قرارداد مخارجي بابت شركت در مناقصه انجام مي دهد. چون مشخص نيست كه پيمانكار در مناقصه به عنوان مجري طرح انتخاب خواهد شد يا خير اين گونه مخارج به ترتيب زير در دفاتر وي ثبت مي شود:

الف- در صورتي كه احتمال بازيافت اين گونه مخارج (اطمينان از بستن قرارداد در دوره جاري يا دوره هاي بعد) وجود داشته باشد بايد به حساب مخارج انتقالي به دوره هاي بعد منظور شود. اگر:

کلید سازی شبانه روزی مهرداد

09131055395

ساخت کلید و ریموت کد دار انواع خودرو ایرانی و خارجی اصفهان

باز کردن انواع قفل خودرو و منزل

باز کردن درب انواع گاو صندوق

ساخت کلید کد دار و رمز دار و ایموبلایزر انواع خودروی و ماشین ایرانی و خارجی

http://www.kelid1.ir/

09131055395

1.پيمانكار در مناقصه برنده شد اين گونه مخارج از حساب مخارج انتقالي خارج و جزو بهاي تمام شده پيمان منظور مي شود.

2.احتمال برنده شدن پيمانكار منتفي شد اين گونه مخارج از حساب مخارج انتقالي خارج و جزو هزينه هاي دوره جاري به شمار مي آيد.

ب- در صورتي كه احتمال بازيافت اين گونه مخارج وجود نداشته باشد چون منافع آينده متصور نيست جزو هزينه هاي پيمان در دوره وقوع خواهد بود. اگر احتمال بازيافت اين گونه مخارج در آينده وجود داشت به گذشته تسري نمي يابد يعني مجدداً به بهاي تمام شده پيمان برگشت نمي شود.

- مخارج پيمان در طول اجراي طرح

در يك واحد پيمانكاري مخارج اجراي طرح را مي توان به ترتيب زير طبقه بندي كرد:

الف-هزينه هاي مستقيم هزينه هايي است كه مستقيم به اجراي يك پيمان خاص مربوط مي شود. مانند مواد و مصالح مصرفي در پيمان، دستمزد كارگران و سرپرستان كارگاه، هزينه استهلاك ماشين آلات و تجهيزات كارگاه.

ب- هزينه هاي سربار يا بالا سري هزينه هايي است كه مربوط به فعاليتهاي پيمانكاري است و بين چند پيمان مشترك است. مانند هزينه ها تعميرگاه مركزي و استهلاك و تعمير ماشين آلات بكار گرفته شده در پيمانهاي مختلف. هزينه هاي سربار معمولاً بر مبناي مواد مستقيم، دستمزد مستقيم، مبلغ پيمان يا تركيبي از اين مباني بين پيمانهاي موجود سرشكن مي شود. از آنجا كه انتخاب مبنا براي تسهيم هزينه هاي سربار تفاوت زيادي در بهاي تمام شده و نتيجه عمليات ايجاد خواهد كرد پيمانكار بايد مبنايي را كه منطقي تشخيص مي دهد برگزيند و آن را بطور يكنواخت در هر سال بكار گيرد. مثال زير نحوه تسهيم 1.750.000 ريال هزينه سربار را بر مبناي مواد و دستمزد مستقيم نشان مي دهد.

1.تسهيم هزينه هاي سربار بر مبناي مواد مستقيم

| سهم پيمان از هزينه هاي سربار= نرخ تسهيم * * مواد مستقيم شماره پيمان |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 576.920 362.640 810.440 | 27/47% 27/47% 27/47% | 2.100.00 1.320.000 2.950.000 | 101 102 103 |
| 1.750.000 |  | 6.370.000 |  |

* نرخ تسهيم به ترتيب زير از خارج قسمت مبلغ سربار و كل مواد و مصالح مصرفي در پيمانها بدست آمده است.

47/27% = 6.370.000  1.750.000

1. تسهيم هزينه هاي سربار بر مبناي دستمزد مستقيم

| سهم پيمان از هزينه هاي سربار= نرخ تسهيم * * مواد مستقيم شماره پيمان |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 682.200 118.640 949.160 | 66/29% 66/29% 66/29% | 2.300.000 400.000 3.200.000 | 101 102 103 |
| 1.750.000 |  | 5.900.000 |  |

* نرخ تسهيم به ترتيب زير از خارج قسمت مبلغ سربار و كل مواد و مصالح مصرفي در پيمانها بدست آمده است.

66/29%=5.900.000  1.750.000

ج-هزينه هاي عمومي و اداري هزينه هايي است كه مستقيم يا غير مستقيم به فعاليت پيمانكاري مربوط نمي شود مانند هزينه هاي تحقيق و توسعه

کلید سازی شبانه روزی مهرداد

09131055395

ساخت کلید و ریموت کد دار انواع خودرو ایرانی و خارجی اصفهان

باز کردن انواع قفل خودرو و منزل

باز کردن درب انواع گاو صندوق

ساخت کلید کد دار و رمز دار و ایموبلایزر انواع خودروی و ماشین ایرانی و خارجی

http://www.kelid1.ir/

09131055395

و هزينه هاي غير مرتبط با پيمانها. هزينه هاي عمومي و اداري معمولاً در دوره وقوع به حساب هزينه منظور مي‌شود.

- به حساب دارايي بردن بهره

هزينه بهره را در صورتي كه با اهميت باشد مي توان به حساب پيمان منظور كرد. چنانچه در جريان اجراي عمليات موضوع پيمان وقفه درخورد ملاحظه پيش آيد به حساب دارايي بردن بهره بايد متوقف شود.

اگر در اجراي يك قرارداد پيمانكاري قسمتهايي از آن تكميل و به كارفرما تحويل شد طي مدتي كه عمليات ساخت در قسمتهاي ديگر ادامه دارد بايد منظور كردن بهره به قسمتهاي تكميل شده متوقف شود.

به حساب دارايي بردن بهره تا زماني كه سه شرط زير همزمان وجود دارد ادامه 
مي‌يابد:

1.براي پيمان مخارجي انجام شده باشد.

2.فعاليتهاي لازم براي احداث دارايي در جريان پيشرفت باشد.

3.مخارج بهره تحقق پيدا كرده باشد.

مبلغ بهره اي كه مي توان به حساب پيمان منظور كرد عبارت است از بهره واقعي يا بهره اجتناب پذير (بهره اي كه در نتيجه اجراي پيمان تحقق پيدا كرده است)، هر كدام كمتر باشد.

حسابداري مراحل اجراي طرح به گونه اي كه در فصل قبل تقسيم بندي و بررسي شد در قالب يك مثال ساده در دفاتر پيمانكار و كارفرما تشريح مي شود.

مثال:

شركت پيمانكاري «بناساز» كه در رشته ساختمان فعاليت مي كند در اوايل سال جاري براي احداث يك دستگاه ساختمان صنعتي قراردادي به مبلغ 10.000.000 ريال با كارفرما منعقد كرد. ثبت رويدادهاي مالي اين پيمان با عطف به شماره هر مرحله در دفاتر پيمانكار و كارفرما در زير ارائه شده است:

مرحله اول: مطالعات مقدماتي طرح

مطالعات مقدماتي طرح را كارفرما معمولاً به تنهايي يا به كمك مهندسان مشاور انجام مي دهد در اين صورت، مخارج مطالعات مقدماتي طرح در دفاتر پيمانكار ثبتي ندارد. كارفرما مخارجي را كه براي مطالعات شناسايي، توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي و تهيه طرح مقدماتي متحمل مي شود به حساب هزينه مطالعاتي طرح منظور مي كند.

| دفتر پيمانكار | دفتر كارفرما |
| --- | --- |
| ثبتي ندارد | هزينه مطالعاتي طرح ** بانك پرداخت بابت مطالعات مقدماتي طرح |

مرحله دوم: مطالعات تفصيلي طرح

مطالعات تفصيلي طرح را نيز كارفرما معمولاً به تنهايي يا به كمك مهندسان مشاور انجام مي دهد. در اين صورت، مخارج مطالعات تفصيلي طر در دفاتر پيمانكار ثبتي ندارد. كارفرما مخارجي را كه براي طراحي تفصيلي و اجرايي طرح و تهيه اسناد و مدارك مناقصه انجام مي دهد به حساب هزينه مطالعاتي طرح منظور مي كند.

کلید سازی شبانه روزی مهرداد

09131055395

ساخت کلید و ریموت کد دار انواع خودرو ایرانی و خارجی اصفهان

باز کردن انواع قفل خودرو و منزل

باز کردن درب انواع گاو صندوق

ساخت کلید کد دار و رمز دار و ایموبلایزر انواع خودروی و ماشین ایرانی و خارجی

http://www.kelid1.ir/

09131055395

| دفتر پيمانكار | دفتر كارفرما |
| --- | --- |
| ثبتي ندارد | هزينه مطالعاتي طرح 1.500.000 بانك 1.500.000 پرداخت بابت مطالعات مقدماتي طرح |

مرحله سوم: اجراي طرح

پس از اتمام مراحل 1و2 و تصويب طرح تفصيلي، اجراي طرح به ترتيب زير به مؤسسات پيمانكاري واگذار مي شود:

1.ارجاع كار به پيمانكار

اجراي طرحهاي بلند مدت پيمانكاري معمولاً به ترتيب زير به مؤسسات پيمانكاري واگذار مي شود:

1.دعوت از پيمانكاران براي اجراي طرح

پس از آنكه اسناد مناقصه آماده شد، پيمانكاران معمولاً از طريق آگهي از نوع و مشخصات طرح آگاه مي شوند. مخارجي را كه كارفرما در اين مرحله براي چاپ آگهي و دعوت از پيمانكاران انجام مي دهد به حساب هزينه مطالعاتي طرح منظور مي كند. اگر مخارج چاپ آگهي مناقصه و دعوت از پيمانكاران مبلغ 90.000 ريال فرض شود به صورت زير در دفتر روزنامه كارفرما ثبت مي شود:

| دفتر پيمانكار | دفتر كارفرما |
| --- | --- |
| ثبتي ندارد | هزينه مطالعاتي طرح بانك پرداخت بابت مطالعات مقدماتي طرح |

4.انتخاب پيمانكار

در مناقصه مربوط به قراردادهاي بلند مدت پيمانكاري، برنده مناقصه معمولاً بوسيله كميسيون مناقصه انتخاب مي شود. كميسيون ياد شده با رعايت مفاد آيين نامه معاملات دولتي و ساير مقررات و دستور عملها، پس از ارزيابي پيشنهادهاي رسيده از بين پيشنهادهايي كه تمامي شرايط مناقصه را دارا باشد و از لحاظ قيمت خارج از اعتدال نباشد مناسبترين پيشنهاد را از نظر مالي و ساير شرايط انتخاب و به عنوان برنده مناقصه معرفي مي كند در اين مرحله سه وضعيت زير را براي پيمانكار مي توان تصور كرد:

الف-پيمانكار برنده مناقصه نباشد. در اين صورت، ضمانتنامه شركت در مناقصه وي آزاد خواهد شد و تمام مخارجي كه براي شركت در مناقصه انجام داده است به عنوان هزينه دوره جاري در صورت سود و زيان گزارش مي شود.

ب-برنده مناقصه حاضر به عقد قرارداد نباشد. در اين صورت، ضمانتنامه در مناقصه وي به نفع كارفرما ضبط خواهد شد و تمام مخارج مربوط به شركت در مناقصه جزو هزينه دوره جاري به حساب مي آيد در ضمن، پرداخت مبلغ ضمانتنامه به عنوان زيان دوره شناسايي و در صورت سود و زيان گزارش مي شود.

ج-برنده مناقصه حاضر به عقد قرارداد باشد. پس از اعلام نتيجه، چنانچه برنده مناقصه حاضر به عقد قرارداد باشد هزينه شركت در مناقصه در دفاتر پيمانكار به حساب پيمان در دست اجرا و هزينه مطالعاتي طرح در دفاتر كارفرما به حساب دارايي در جريان ساخت انتقال مي يابد.

| دفتر پيمانكار | دفتر كارفرما |
| --- | --- |
| پيمان در دست اجرا هزينه شركت در مناقصه انتقال هزينه شركت در مناقصه به حساب پيمان در جريان ساخت | دارايي در جريان هزينه مطالعاتي طرح انتقال هزينه مطالعاتي طرح به حساب دارايي در جريان تكميل |

در هزينه يابي قراردادهاي پيمانكاري، اصول هزينه يابي سفارش كار بكار مي رود. يعني براي آنكه بهاي تمام شده و سود يا زيان هر طرح

کلید سازی شبانه روزی مهرداد

09131055395

ساخت کلید و ریموت کد دار انواع خودرو ایرانی و خارجی اصفهان

باز کردن انواع قفل خودرو و منزل

باز کردن درب انواع گاو صندوق

ساخت کلید کد دار و رمز دار و ایموبلایزر انواع خودروی و ماشین ایرانی و خارجی

http://www.kelid1.ir/

09131055395

جداگانه معلوم شود بايد براي هر پيماني كه بسته مي شود حسابي جداگانه در دفتر كل افتتاح شود و براي سهولت مراجعه به دفاتر و ساير اسناد و مدارك از قبيل برگ درخواست كالا، اعلاميه برگشت كالا، حواله انبار و ليست دستمزد كارگران، شماره خاصي نيز به هر پيمان اختصاص يابد.

2.انعقاد قرارداد با پيمانكار

اجراي عمليات موضوع پيمان از طريق بستن قرارداد مستلزم طي مراحل زير است:

2.‌1 گرفتن ضمانتنامه حسن انجام تعهدات

در حال حاضر، مؤسسات پيمانكاري بايد پيش از تنظيم قرارداد، براي تضمين انجام تعهدات خود معادل پنج درصد (5%) مبلغ اوليه پيمان ضمانتنامه از بانك دريافت كنند و يا سپرده نقدي به حساب كارفرما واريز نمايند. ضمانتنامه ياد شده بايد تا تاريخ صورتمجلس تحويل موقت معتبر باشد و تا هنگامي كه تحويل موقت انجام نشده پيمانكار مكلف است آن را به دستور كارفرما تمديد كند.

بانكها براي صدور ضمنتنامه انجام تعهدات علاوه بر وثيقه و كارمزد معمولاً ده درصد (10%) مبلغ ضمانتنامه را به عنوان سپرده نقدي از پيمانكار مطالبه مي كنند.

| دفتر پيمانكار | دفتر كارفرما |
| --- | --- |
| پيمان در دست اجرا ** سپرده نقدي ضمانتنامه انجام تعهدات بانك ثبت كارمزد و سپرده نقدي ضمانتنامه انجام تعهدات حساب انتظامي- ضمانتنامه انجام تعهدات حساب انتظامي- وثيقه ضمانتنامه انجام تعهدات طرف حساب انتظامي- ضمانتنامه انجام تعهدات طرف حساب انتظامي- وثيقه ضمانتنامه انجام تعهدات ثبت ضمانتنامه انجام تعهدات | ثبتي ندارد حساب انتظامي- ضمنتنامه انجام تعهدات 500.000 طرف حساب انتظامي- ضمانتنامه انجام تعهدات 500.000 ثبت ضمانت انجام تعهدات شركت بناساز |

2.‌2. تنظيم قرارداد پيمانكاري

پس از آن كه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات به كارفرما تسليم شد قرارداد پيمانكاري بين كارفرما و پيمانكار بسته مي شود. هزينه تنظيم قرارداد پيمانكاري در دفتر اسناد رسمي به عهده پيمانكار است. هزينه ثبت قرارداد به صورت زير در دفتر روزنامه پيمانكار ثبت مي شود:

| دفتر پيمانكار | دفتر كارفرما |
| --- | --- |
| پيمان در دست اجرا 100.000 بانك 100.000 پرداخت بابت ثبت قرارداد در دفتر اسناد رسمي | ثبتي ندارد |

2.‌3. ابطال ضمانتنامه شركت در مناقصه

پس از امضاي قرارداد، كارفرما ضمانتنامه شركت در مناقصه را آزاد مي كند. ابطال ضمانتنامه ياد شده به صورت زير در دفتر روزنامه پيمانكار و كافرما ثبت مي شود:

| دفتر پيمانكار | دفتر كارفرما |
| --- | --- |
| طرف حساب انتظامي-ضمانتنامه شركت در مناقصه 500.000 طرف حساب انتظامي-وثيقه ضمانتنامه شركت در مناقصه 600.000 حساب انتظامي- ضمانتنامه شركت در مناقصه 500.000 حساب انتظامي- وثيقه ضمانتنامه شركت در مناقصه 600.000 ثبت ابطال ضمانتنامه شركت در مناقصه | طرف حساب انتظامي- ضمانتنامه شركت در مناقصه 500.000 حساب انتظاني- ضمانتنامه شركت در مناقصه 500.000 ثبت الطال ضمانتنامه شركت در مناقصه شركت بناساز |

2.‌4 تأديه پيش پرداخت

كارفرما پس از دريافت ضمانتنامه پيش پرداخت از پيمانكار، مبلغ پيش پرداخت را به وي مي پردازد. كارفرما مي تواند مبلغ پيش پرداخت را يكجا به حساب بانك واريز كند و سپس بتدريج،

کلید سازی شبانه روزی مهرداد

09131055395

ساخت کلید و ریموت کد دار انواع خودرو ایرانی و خارجی اصفهان

باز کردن انواع قفل خودرو و منزل

باز کردن درب انواع گاو صندوق

ساخت کلید کد دار و رمز دار و ایموبلایزر انواع خودروی و ماشین ایرانی و خارجی

http://www.kelid1.ir/

09131055395

متناسب با پيشرفت كار طي نامه هايي به بانك دستور دهد كه درصدي از مبلغ مزبور را به حساب پيمانكار واريز كند. پرداخت آن به صورت زير در دفتر روزنامه پيمانكار و كارفرما ثبت مي شود:

| دفتر پيمانكار | دفتر كارفرما |
| --- | --- |
| بانك 2.000.000 پيش دريافت 2.000.000 ثبت پيش دريافت پيمان | پيش پرداخت 2.000.000 بانك 2.000.000 ثبت پيش پرداخت پيمان |

3.عمليات اجرايي

پيمانكار متعهد است كارها را طبق پيمان و دستور دستگاه نظارت در حدود مشخصات و اسناد و مدارك پيمان انجام دهد. مراحل عمليات اجرايي و نظارت در كار به شرح زير است:

3.‌1. ايجاد كارگاه

كارفرما متعهد است كليه زمينهايي را كه براي تأسيس و ايجاد كارگاه و انجام عمليات موضوع پيمان مورد نياز است، بلاعوض به پيمانكار تحويل دهد. هزينه هاي مربوط به تجهيز كارگاه و تأمين آب و برق موقت كارگاه و هزينه مصرف آن در طول اجراي طرح به عهده پيمانكار است. پيمانكار بايد كارگاه را بنحوي تجهيز كند كه شروع و ادامه كار تا تحويل موقت بدون وقفه و با كيفيت لازم انجام گيرد. هزينه تأسيس كارگاه به صورت زير در دفتر روزنامه پيمانكار ثبت مي شود:

| دفتر پيمانكار | دفتر كارفرما |
| --- | --- |
| پيمان در دست اجرا 560.000 بانك 560.000 ثبت هزينه هاي تأسيس كارگاه | ثبتي ندارد |

پيمانكار پس از تأسيس و تجهيز و آماده كردن كارگاه، براي شروع عمليات و اجراي طرح، شخصي را به عنوان رئيس كارگاه تعيين و با نامه به كارفرما يا دستگاه نظارت معرفي مي كند. رئيس كارگاه در تمام اوقات در كارگاه حضور دارد و كارگران و كارمندان لازم براي انجام عمليات موضوع پيمان را سازماندهي مي كند.

كارفرما يا دستگاه نظارت، براي كنترل مستقيم در اجراي عمليات كارگاه، شخصي را به نام مهندس مقيم كه اصولاً مقيم كارگاه خواهد بود تعيين و با نامه به پيمانكار معرفي مي كند. مهندس مقيم حق دارد با توجه به مفاد پيمان، نظارت دقيق در اجراي عمليات به عمل آورد و هرگاه عيب و نقصي در كار مشاهده كند دستور رفع آن را به پيمانكار بدهد.

پيمانكار مسئوليت كامل حسن اجراي كارهاي پيمان را به عهده دارد و نظارتي كه از طرف كارفرما يا نمايندگان او در اجراي كارها مي شود بهيچوجه از ميزان اين مسئوليت نمي كاهد. هزينه نظارت در اجراي طرح به ترتيب زير در دفتر روزنامه كارفرما ثبت مي‌شود:

| دفتر پيمانكار | دفتر كارفرما |
| --- | --- |
| ثبتي ندارد | دارايي در جريان ساخت 900.000 بانك 900.000 پرداخت بابت نظارت در اجراي طرح |

اگر كارفرما نظارت بر اجراي كار را به مهندسان مشاور واگذار كرده باشد حق نظارت عالي و نظارت كارگاهي بايد طبق قرارداد با تنظيم صورتحسابي پس از وضع كسور مقرر به مهندسان مشاور پرداخت شود و به حساب دارايي در جريان ساخت منظور گردد.

تخصيص تنخواه گردان به كارگاه

پس از تأسيس كارگاه، بخشي از مخارج اجراي طرح از محل تنخواه گرداني كه پيمانكار به هر كارگاه تخصيص مي دهد پرداخت مي شود. بدين منظور معمولاً حساب بانكي در نزديكترين شعبه بانك در محل اجراي طرح افتتاح مي شود كه برداشت از اين حساب با امضاي رئيس كارگاه يا

کلید سازی شبانه روزی مهرداد

09131055395

ساخت کلید و ریموت کد دار انواع خودرو ایرانی و خارجی اصفهان

باز کردن انواع قفل خودرو و منزل

باز کردن درب انواع گاو صندوق

ساخت کلید کد دار و رمز دار و ایموبلایزر انواع خودروی و ماشین ایرانی و خارجی

http://www.kelid1.ir/

09131055395

شخص معين ديگري كه پيمانكار انتخاب مي كند مجاز خواهد بود.

وجوه ارسالي به كارگاه در حسابي جداگانه در دفتر كل به نام تنخواه گردان يا حسابجاري كارگاه نگاهداري مي شود. تنخواه گردان ارسالي به كارگاه به صورت زير در دفتر روزنامه پيمانكار ثبت مي شود:

| دفتر پيمانكار | دفتر كارفرما |
| --- | --- |
| تنخواه گردان كارگاه 4.000.000 بانك 4.000.000 ثبت تنخواه گردان ارسالي به كارگاه | ثبتي ندارد |

در صورت كه تعداد كارگاهها زياد باشد، حساب كنترل تنخواه گردان كارگاهها در دفتر كل افتتاح و در دفتر معين به تعداد كارگاهها تفكيك مي شود.

مخارج اجراي طرح

دوره اي كه طي آن مخارج مربوط به قرارداد شناسايي مي شود با امضاي قرارداد آغاز مي شود و با تكميل آن پايان مي يابد. مخارج قبل از بستن قرارداد در صورتي كه قابل تشخيص و شناسايي باشد به حساب پيمان انتقال مي يابد در غير اينصورت جزو هزينه‌هاي دوره وقوع محسوب خواهد شد.

مخارج اجراي طرح پس از امضاي قرارداد از طريق كارگاه و دفتر مركزي پرداخت مي‌شود.

الف)مخارج اجراي طرح بوسيله كارگاه

مخارجي را كه انجام آن براي كارگاه مجاز است بتدريج از محل تنخواه گرداني كه در اختيار رئيس كارگاه قرار مي گيرد پرداخت مي شود. در پايان ماه يا هر زمان مشخص ديگري گزارش مخارج كارگاه همراه با اسناد هزينه به دفتر مركزي فرستاده مي شود. اطلاع مستمر از كل نقدينگي و موجودي نقد هر يك از كارگاهها موجب مي شود كه با برنامه ريزي صحيح بتوان كمبود نقدينگي را با نقل و انتقال وجوه نقد بين كارگاهها بطور موقت جبران كرد. اگر فرض شود كه پيمانكار در پايان آبان ماه گزارش زير را از كارگاه دريافت كرده باشد:

شركت راه ساز كارگاه شماره 1 پايان آبان ماه 5*13 موجودي نقد كارگاه در آغاز ماه ــ تنخواه گردان دريافتي از دفتر مركزي: حواله بانكي شماره 519 4.000.000 وجوه دريافتي بوسيله كارگاه: بابت فروش مواد و مصالح معيوب 100.000 200.000 كل موجودي نقد 300.000 4.300.000 كل موجودي نقد كسر مي شود: مخارج انجام شده در اين ماه (به شرح اسناد پيوست) 3.500.000 موجود نقد كارگاه در پايان ماه 800.000

حسابداري دفتر مركزي قبل از آنكه مخارج كارگاه را ثبت كند ابتدا اسناد و مدارك پيوست گزارش مخارج كارگاه را كنترل و رسيدگي مي كند. تمام مخارج انجام شده در كارگاه بايد متكي به مدارك مثبته و بر اساس دستور عمل دفتر مركزي پرداخت شده باشد. سپس مخارج انجام شده به وسيله كارگاه را به مخارج جاري و سرمايه اي تفكيك و بر حسب مورد مخارج جاري را به حساب پيمان و مخارج سرمايه اي را به حساب دارايي منظور مي كند. مخارج آبان ماه كارگاه پس از تفكيك به جاري و سرمايه اي به صورت زير در دفتر روزنامه ثبت مي شود:

| دفتر پيمانكار | دفتر كارفرما |
| --- | --- |
| کلید سازی شبانه روزی مهرداد 09131055395 ساخت کلید و ریموت کد دار انواع خودرو ایرانی و خارجی اصفهان باز کردن انواع قفل خودرو و منزل باز کردن درب انواع گاو صندوق ساخت کلید کد دار و رمز دار و ایموبلایزر انواع خودروی و ماشین ایرانی و خارجی http://www.kelid1.ir/ 09131055395 پيمان در دست اجر 3.000.000 انبار كارگاه 100.000 اثاثه 400.000 تنخواه گردان كارگاه 3.500.000 ثبت مخارج آبان ماه كاركنان | ثبتي ندارد |

تنخواه گردان كارگاه ممكن است تصفيه و يا تجديد شود. با فرض آنكه در نظر باشد. مبلغ تنخواه گردان كارگاه تصفيه گردد وجوه ارسال شده به دفتر مركزي بابت واريز تنخواه گردان به صورت زير در روزنامه پيمانكار ثبت مي شود:

| دفتر پيمانكار | دفتر كارفرما |
| --- | --- |
| بانك 800.000 تنخواه گردان كارگاه 800.000 ثبت وجوه دريافتي از كارگاه بابت تصفيه تنخواه گردان | ثبتي ندارد |

در صورتي كه در نظر باشد  مبلغ تنخواه گردان كارگاه تجديد شود ارسال وجه نقد به كارگاه بابت ترميم تنخواه گردان به صورت زير در دفتر روزنامه پيمانكار ثبت مي شود:

| دفتر پيمانكار | دفتر كارفرما |
| --- | --- |
| تنخواه گردان كارگاه 3.200.000 بانك 3.200.000 تجديد تنخواه گردان | ثبتي ندارد |

مخارج اجراي طرح بوسيله دفتر مركزي

مخارجي كه معمولاً دفتر مركزي به حساب پيمان در دست اجرا منظور مي كند به شرح زير است:

الف- هزينه مواد و مصالح مصرف شده در پيمان. كالاهايي كه كارگاه مجاز به خريد آن نيست يا امكان تهيه آن در محل اجراي طرح وجود ندارد، از طريق دفتر مركزي خريداري مي شود. بدين منظور برگ درخواست خريد كالا پس از امضاي رئيس كارگاه به دفتر مركزي فرستاده مي شود. اگر كالاي مورد نياز در انبار مركزي موجود باشد بر اساس برگ درخواست خريد كالا، مواد و مصالح مورد نياز به كارگاه فرستاده مي شود. اگر پيمانكار، كارهاي متعددي در دست اجرا داشته باشد مي توان صورت خلاصه اي به شكل زير تهيه كرد و از اين طريق به سهولت مواد و مصالح ارسال شده به هر پيمان را در آخر هفته يا ماه به تفكيك تعيين كرد.

براي آنكه رسيدگي به موجودي جنسي هر كارگاه امكان پذير باشد سيستم حسابداري مؤسسات پيمانكاري بايد طوري طراحي شود كه دفتر مركزي بتواند همواره از موجودي جنسي هر كارگاه، به تفكيك آگاه باشد.

ب-هزينه دستمزد كارگران و سرپرستان كارگاه. دستمزد و مزاياي كارگران و سرپرستان كارگاه معمولاً از محل تنخواه گردان كارگاه پرداخت مي شود. در غير اينصورت، دفتر مركزي هزينه دستمزد و مزاياي كارگران و سرپرستان كارگاه را پرداخت خواهد كرد.

در مواردي ممكن است كارگران و سرپرستان كارگاه در طول هفته يا ماه در پيمانهاي متعددي خدمت كرده باشند. در اينصورت، مي توان صورت تجزيه دستمزد را به ترتيب زير تهيه كرد و بر اساس ساعات كار كارگران در هر كارگاه هزينه دستمزد را به پيمانهاي مربوط سرشكن كرد.

کلید سازی شبانه روزی مهرداد

09131055395

ساخت کلید و ریموت کد دار انواع خودرو ایرانی و خارجی اصفهان

باز کردن انواع قفل خودرو و منزل

باز کردن درب انواع گاو صندوق

ساخت کلید کد دار و رمز دار و ایموبلایزر انواع خودروی و ماشین ایرانی و خارجی

http://www.kelid1.ir/

09131055395

ج-هزينه استهلاك ماشين آلات و تجهيزات. حساب ماشين آلات و تجهيزات كه در اختيار كارگاههاست بوسيله دفتر مركزي در دفتر كل و كارتهاي معين نگهداري مي‌شود. مؤسسات پيمانكاري براي هر قلم دارايي ثابت يك كارت معين نگهداري مي‌كنند كه كليه مشخصات دارايي در آن درج شده است.

د-هزينه هاي سربار در مؤسسات پيمانكاري، افزون بر هزينه هايي كه بطور مستقيم به پيمانهاي مشخصي مربوط مي شود هزينه هاي ديگري نيز وجود دارد كه بين پيمانها مشترك است و هزينه هاي سربار يا بالاسري خوانده مي شود.

- دفتر معين پيمانكاري

در مؤسسات پيمانكاري افزون بر نگهداري حساب جداگانه براي هر پيمان در دفتر كل، مي توان براي سهولت در استخراج اطلاعات تفصيلي مربوط به هر يك از پيمانها، از كارت يا دفتر معين هزينه هاي پيمان نيز استفاده كرد. كارت يا دفتر معين هزينه هاي پيمان معمولاً بر حسب عوامل هزينه يا فعاليت طبقه بندي مي شود.

تفكيك هزينه ها بر اساس فعاليت را نيز مي توان به عنوان راهنما در اجراي پيمانهايي كه داراي ضوابط مشابهي هستند بكار برد. به عنوان مثال، در پيمانهاي احداث بنا، عمليات اجرايي معمولاً به سه بخش (الف) ساختماني، (ب) تأسيسات مكانيكي و (ج) تأسيسات برقي تقسيم مي شود. كارهاي هر بخش با توجه به ماهيت و برحسب تقدم و تأخر زمان اجرا به اجزاي كوچكتر مانند خاكبرداري، پي سازي، كرسي چيني و ديوارچيني تقسيم مي گردد. نمونه اي از تفكيك عمليات اجرايي ساختماني برحسب ترتيب اجرا در زير ارائه شده است:

| رديف | شرح اجراي كار |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | عمليات خاكي و پي كني؛ پي سازي ساخت و نصب اسكلت فلزي اجراي سقف تيرچه و بلوك ديوارسازي و تيغه بندي؛ نصب چهارچوب اندود گچ و خاك بدنه و سقف لوله كشي چدني فاضلاب، لوله كشي گالوانيزه آب سرد و گرم لوله كشي گرمايشي و عايق بندي؛ اجراي كانال هوا لوله كشي و سيم كشي برق، تلفن و نصب كليد و پريز نماسازي با زيرسازي سيماني اجراي سقف كاذب سفيدكاري بدنه و سقف كاشيكاري بدنه و سراميك كف فرش كف با موزائيك (و سنگ)، اجراي راه پله نصب وسايل بهداشتي و شيرآلات نصب دربهاي چوبي و كمدها نصب شيشه نقاشي |

تنظيم و پرداخت صورت وضعيت كارها

اگر قرار باشد كه كل بهاي پيمان در خاتمه و هنگام تحويل كار به پيمانكار پرداخت شود، وي بايد مبلغ زيادي سرمايه گذاري كند. از اين رو، معمولاً بتدريج از كارهاي انجام شده صورت وضعيت تهيه مي گردد و برطبق شرايط پيش بيني شده در قرارداد، وجه آن بوسيله كارفرما به پيمانكار پرداخت مي شود.

تنظيم صورت وضعيت موقت كارها

دستگاه نظارت به اتفاق پيمانكار، صورت تمامي كارهايي را كه از شروع پيمان تا تاريخ تهيه صورت وضعيت انجام گرفته است و همچنين وضعيت مصالح و تداركات لازم براي اجراي پيمان را كه در پاي كار موجود است تعيين و بر اساس نرخهاي پيوست به پيمان تقديم مي كند.

کلید سازی شبانه روزی مهرداد

09131055395

ساخت کلید و ریموت کد دار انواع خودرو ایرانی و خارجی اصفهان

باز کردن انواع قفل خودرو و منزل

باز کردن درب انواع گاو صندوق

ساخت کلید کد دار و رمز دار و ایموبلایزر انواع خودروی و ماشین ایرانی و خارجی

http://www.kelid1.ir/

09131055395

اگر فرض شود كه 10.000.000 ريال مبلغ اوليه پيمان با تنظيم صورت وضعيت هاي زير به پيمانكار پرداخت شده باشد.

ريال

الف. صورت وضعيت شماره (1)				3.000.000

ب.صورت وضعيت شماره(2)					10.000.000

ثبت هريك از صورت وضعيتها در دفتر روزنامه پيمانكار و كارفرما به صورت زير خواهد بود:

الف- ثبت مبلغ كاركرد صورت وضعيت شماره(1). حسابداري قراردادهاي بلند مدت پيمانكاري بر مبناي تعهدي انجام مي گيرد؛ از اين رو، صورت وضعيت هاي پيشرفت كار پس از تأييد كارفرما در دفاتر پيمانكار به حساب صورت وضعيت تأييد شده و در دفاتر كارفرما به حساب دارايي در جريان ساخت منظور مي شود.

| دفتر پيمانكار | دفتر كارفرما |
| --- | --- |
| حسابهاي دريافتني- كارفرما 3.000.000 صورت وضعيتهاي تأييد شده 3.000.000 ثبت مبلغ صورت وضعيت شماره(1) | دارايي در جريان ساخت 3.000.000 حسابهاي پرداختي- پيمانكار 3.000.000 ثبت مبلغ صورت وضعيت شماره (1) شركت بناساز |

ب-ثبت مبلغ كاركرد صورت وضعيت شماره(2). چون صورت وضعيت هايي كه در پايان هر ماه تهيه مي شود كار انجام شده از شروع كار تا تاريخ تنظيم صورت وضعيت را تقويم مي كند. بنابراين، براي تعيين مبلغ ناخالص كاركرد صورت وضعيت شماره (2) بايد مبلغ كاركرد صورت وضعيت قبلي از آخرين صورت وضعيت كسر شود.

| دفتر پيمانكار | دفتر كارفرما |
| --- | --- |
| حسابهاي دريافتني- كارفرما 7.000.000 صورت وضعيتهاي تأييد شده 7.000.000 ثبت مبلغ صورت وضعيت شماره(2) | دارايي در جريان ساخت 7.000.000 حسابهاي پرداختني- پيمانكار 7.000.000 ثبت مبلغ صورت وضعيت شماره(2) شركت بناساز |

مبلغ كاركرد صورت وضعيت شماره(2) به ترتيب زير محاسبه شده است:

مبلغ كاركرد صورت وضعيت شماره(2)= مبلغ صورت وضعيت شماره(1)- مبلغ صورت وضعيت شماره (2)

7.000.000ريال  =         3.000.000              -     10.000.000

4.‌2.پرداخت وجه صورت وضعيت كارها

كارفرما پس از رسيدگي و تصحيحات احتمالي و وضع مبالغ زير كه بر طبق قانون يا قرارداد ملزم به كسر آن است تتمه قابل پرداخت را با تنظيم سندي به پيمانكار پرداخت مي كند:

|  | % |
| --- | --- |
| - سپرده حسن انجام كار (وجه الضمان) | 10 |
| - اقساط پيش پرداخت | 20 |
| - پيش پرداخت ماليات موضوع ماده 104 قانون مالياتها | 5 |
| - حق بيمه قرارداد طرحهاي عمراني | 6 (6/1% سهم پيمانكار و 4/4% سهم كارفرما) |

چنانچه قرارداد از تاريخ اجراي قانون بيمه بيكاري (6/5/1369) بسته شده باشد حق بيمه بيكاري نيز به مأخذ 6% درصد كل كاركرد محاسبه مي شود.

کلید سازی شبانه روزی مهرداد

09131055395

ساخت کلید و ریموت کد دار انواع خودرو ایرانی و خارجی اصفهان

باز کردن انواع قفل خودرو و منزل

باز کردن درب انواع گاو صندوق

ساخت کلید کد دار و رمز دار و ایموبلایزر انواع خودروی و ماشین ایرانی و خارجی

http://www.kelid1.ir/

09131055395

الف-ثبت پرداخت وجه صورت وضعيت شماره(1):

| دفتر پيمانكار | دفتر كارفرما |
| --- | --- |
| بانك 1.902.000 حسابهاي دريافتني- سپرده حسن انجام كار 300.000 پيش دريافت 600.000 پيش پرداخت ماليات 150.000 پيمان در دست اجرا 48.000 حسابهاي دريافني- كارفرما 3.000.000 دريافت وجه صورت وضعيت شماره (1) | حسابهاي پرداختني- پيمانكار 3.000.000 دارايي در جريان تكميل 132.000 بانك 1.902.000 حسابهاي پرداختني- سپرده حسن انجام كار 300.000 پيش پرداخت 600.000 وزارت دارايي 150.000 سازمان تأمين اجتماعي 180.000 پرداخت وجه صورت وضعيت شماره(1) به شركت بناساز |

ب-ثبت پرداخت وجه صورت وضعيت شماره(2):

| دفتر پيمانكار | دفتر كارفرما |
| --- | --- |
| بانك 4.438.000 حسابهاي دريافتني- سپرده حسن انجام كار 700.000 پيش دريافت 1.400.000 پيش پرداخت ماليات 350.000 پيمان در دست اجرا 112.000 حسابهاي دريافني- كارفرما 7.000.000 دريافت وجه صورت وضعيت شماره (2) | حسابهاي پرداختني- پيمانكار 7.000.000 دارايي در جريان تكميل 308.000 بانك 4.438.000 حسابهاي پرداختني- سپرده حسن انجام كار 700.000 پيش پرداخت 1.400.000 وزارت دارايي 350.000 سازمان تأمين اجتماعي 420.000 پرداخت وجه صورت وضعيت شماره21) به شركت بناساز |

چنانچه فرض شود با تنظيم صورت وضعيت شماره(2) كار پايان يافته باشد، اموالي كه در نتيجه اجراي قرارداد پيمانكاري بوجود آمده است به ترتيب زير به كارفرما تحويل مي شود:

5.تحويل موقت

پيمانكار پس از آنكه حداقل نود و هفت درصد (97%) عمليات موضوع پيمان را انجام داد، در صورتي كه باقيمانده و يا نقائص كارها مربوط به قسمت عمده اي از كار اساسي، به صورتي نباشد كه استفاده از كار انجام شده را غير ممكن سازد مي تواند از طريق دستگاه نظارت تقاضاي تحويل موقت كند. براي تحويل موقت صورتمجلسي بين كارفرما، پيمانكار و دستگاه نظارت تنظيم مي شود.

5.‌1.برچيدن كارگاه

پيمانكار موظف است پس از تحويل موقت، كليه ماشين آلات و مصالح اضافي متعلق به خود را طي مدت مناسبي از محل خارج كند. همچنين پيمانكار بايد به برچيدن و تخريب كارگاه و خارج كردن مواد حاصل از آن بپردازد. هزينه هاي برچيدن كارگاه كلاً به عهده پيمانكار است و مصالح حاصل از تخريب نيز به وي تعلق دارد.

| دفتر پيمانكار | دفتر كارفرما |
| --- | --- |
| پيمان در دست اجرا ** بانك پرداخت بابت تخريب كارگاه ** | ثبتي ندارد |

5.‌2.ابطال ضمانتنامه حسن انجام تعهدات

حداكثر طي پانزده روز از تاريخ تصويب تحويل موقت، صورت وضعيت موقتي (صورت وضعيت ماقبل آخر) بدون منظور كردن هيچ نوع مصالح پاي كار، تنظيم مي شود. هرگاه براساس اين صورت وضعيت، پيمانكار بدهكار نباشد و با جمع بدهي وي از نصف كسور سپرده حسن انجام كار (وجه الضمان) كمتر باشد وجه ضمانتنامه انجام تعهدات بلافاصله پس از تصويب صورتمجلس تحويل موقت آزاد مي شود. با فرض آنكه صورتمجلس تحويل موقت تصويب شده باشد ثبت ابطال ضمانتنامه در دفتر روزنامه پيمانكار و كارفرما به صورت زير خواهد بود:

| دفتر پيمانكار | دفتر كارفرما |
| --- | --- |
| بانك 50.000 طرف حساب انتظامي- ضمانتنامه انجام تعهدات 500.000 طرف حساب انتظامي- وثيقه ضمانتنامه انجام تعهدات 540.000 سپرده نقدي ضمانتنامه انجام تعهدات 50.000 حساب انتظامي- ضمانتنامه انجام تعهدات 500.000 ثبت واريز سپرده نقدي و ابطال ضمانتنامه انجام تعهدات | طرف حساب انتظامي- ضمانتنامه انجام تعهدات 500.000 حساب انتظامي- ضمانتنامه انجام تعهدات 500.000 ابطال ضمانتنامه انجام تعهدات شركت بناساز |

5.‌3.ابطال ضمانتنامه پيش پرداخت

کلید سازی شبانه روزی مهرداد

09131055395

ساخت کلید و ریموت کد دار انواع خودرو ایرانی و خارجی اصفهان

باز کردن انواع قفل خودرو و منزل

باز کردن درب انواع گاو صندوق

ساخت کلید کد دار و رمز دار و ایموبلایزر انواع خودروی و ماشین ایرانی و خارجی

http://www.kelid1.ir/

09131055395

ضمانتنامه پيش پرداخت تا پايان مدت پيمان معتبر است و مبلغ آن معمولاً با پرداخت صورت وضعيتها به تدريج كاهش مي يابد به نحوي كه كل پيش پرداخت با آخرين صورت وضعيت موقت (صورت وضعيت ماقبل آخر) مستهلك مي شود. با فرض آن كه مبلغ ضمانتنامه پيش پرداخت و مبلغ آن با پرداخت صورت وضعيتهاي موقت كاهش نيافته باشد ثبت ابطال آن در دفتر روزنامه پيمانكار و كارفرما به صورت زير خواهد بود:

| دفتر پيمانكار | دفتر كارفرما |
| --- | --- |
| بانك 200.000 طرف حساب انتظامي- ضمانتنامه پيش پرداخت 2.000.000 طرف حساب انتظامي- وثيقه ضمانتنامه پيش پرداخت 2.160.000 سپرده نقدي ضمانتنامه پيش پرداخت 200.000 حساب انتظامي- ضمانتنامه پيش پرداخت 2.000.000 حساب انتظامي-وثيقه ضمانتنامه پيش پرداخت 2.160.000 ثبت واريز سپرده نقدي و ابطال ضمانتنامه پيش پرداخت | طرف حساب انتظامي- ضمانتنامه انجام تعهدات 2.000.000 حساب انتظامي- ضمانتنامه انجام تعهدات 2.000.000 ابطال ضمانتنامه انجام تعهدات شركت بناساز |

5.‌4. تهيه صورت وضعيت قطعي

پس از تحويل موقت، دستگاه نظارت همراه با نماينده پيمانكار به اندازه گيري و تهيه صورت وضعيت قطعي كارهاي انجام شده خواهد پرداخت. مقادير و ارقامي كه در صورت وضعيت قطعي منظور مي شود به تنهايي قاطع است و يكي از مأخذهاي قطعي محاسبات خواهد بود ولو اين كه بين آنها و مقادير يا ارقامي كه در صورت وضعيت منظور شده است اختلافاتي باشد.

5.‌5.تهيه صورتحساب قطعي پيمان

صورتحساب قطعي بر اساس صورت وضعيت قطعي تهيه مي شود و مبلغ آن برابر با صورت وضعيت قطعي و مبالغي است كه بر اساس قرارداد و اسناد و مدارك منضم به آن به مبلغ مزبور اضافه يا از آن كسر شده است.

هرگاه بر اساس صورتحساب قطعي پيمانكار بدهكار يا بستانكار باشد اين طلب با بدهي پس از تصفيه، به حسابهاي مربوط در دفاتر پيمانكار و كارفرما منظور مي شود.

در اين مرحله يا هر مرحله ديگري كه كل پيمان يا بخش عمده اي از آن تكميل شده و فقط كارهايي جزئي باقي مانده باشد سود يا زيان پيمان در دفاتر پيمانكار و بهاي و بهاي تمام شده دارايي تكميل شده در دفاتر كارفرما به صورت زير محاسبه و در دفتر روزنامه ثبت مي‌شود:

دفتر پيمانكار. مانده حساب پيمان در دست اجرا در خاتمه كار، مخارج دوره اجراي طرح يا بهاي تمام شده پيمان را نشان مي دهد. چنانچه بهاي تمام شده پيمان يا مانده حساب صورت وضعيتها تأييد شده كه نشان دهنده درآمد پيمان است مقابله شود سود يا زيان پيمان تكميل شده محاسبه خواهد شد.

دفتر كارفرما. مانده حساب دارايي در جريان ساخت در خاتمه كار بهاي تمام شده دارايي ساخته شده را نشان مي دهد كه به حساب دارايي منتقل و از اين تاريخ مشمول محاسبه استهلاك مي شود.

| دفتر پيمانكار | دفتر كارفرما |
| --- | --- |
| صورت وضعيتهاي تأييد شده 10.000.000 پيمان در دست اجرا 6.855.000 سود پيمان 3.145.000 ثبت سود پيمان | ساختمان 13.690.000 دارايي در جريان ساخت 13.690.000 تحويل موقت بناي- از شركت بناساز |

5.‌7.استرداد نصف سپرده حسن انجام كار

چنانچه پيمانكار قبلاً وجه سپرده حسن انجام كار را در مقابل ضمانتنامه دريافت نكرده باشد نصف آن بلافاصله پس از تصويب صورت وضعيت قطعي از طرف كارفرما به پيمانكار بازگردانده مي شود. با فرض آنكه پيمانكار وجه سپرده حسن انجام كار را قبلاً در مقابل ضمانتنامه يا وثيقه دريافت نكرده باشد بازگرداندن نصف سپرده حسن

کلید سازی شبانه روزی مهرداد

09131055395

ساخت کلید و ریموت کد دار انواع خودرو ایرانی و خارجی اصفهان

باز کردن انواع قفل خودرو و منزل

باز کردن درب انواع گاو صندوق

ساخت کلید کد دار و رمز دار و ایموبلایزر انواع خودروی و ماشین ایرانی و خارجی

http://www.kelid1.ir/

09131055395

انجام كار به صورت زير در دفتر روزنامه ثبت مي شود.

| دفتر پيمانكار | دفتر كارفرما |
| --- | --- |
| بانك 500.000 حسابهاي دريافتني- سپرد حسن انجام كار 500.000 دريافت نصف وجه سپرده جسن انجام كار | حسابهاي پرداختني- سپرده جسن انجام كار 500.000 بانك 500.000 پرداخت نصف وجه سپرده حسن انجام كار |

5.‌8.بهره برداري و هزينه نگاهداري عمليات موضوع پيمان

هزينه بهره برداري و نگاهداري عمليات موضوع پيمان در دوره تضمين يعني فاصله زماني بين تحويل موقت و تحويل قطعي به عهده كارفرماست. اما اگر در اين دوره معايب و نقائصي در كار مشاهده شود كه ناشي از نقص عمل پيمانكار باشد وي مكلف است آن معايب و نقائص را به هزينه خود رفع كند.

6.تحويل قطعي

اعضاي كميسيون تحويل قطعي در پايان دوره تضمين بنا به تقاضاي پيمانكار از كار بازديد مي كنند و هرگاه عيب و نقصي كه ناشي از كار پيمانكار باشد مشاهده نكنند تحويل قطعي انجام خواهد گرفت و بلافاصله صورتمجلس مربوط به آن تنظيم مي شود و سپس كارفرما تصويب آن را به پيمانكار ابلاغ مي كند.

هرگاه كميسيون تحويل قطعي، عيب و نقصي ناشي از پيمانكار در عمليات موضوع پيمان مشاهده كند پيمانكار مكلف است آن معايب و نقائص را به هزينه خود رفع كند. هرگاه پيمانكار در انجام اين تعهد كوتاهي كند كارفرما حق دارد آنها را خود به تنهايي يا به هر ترتيب كه مقتضي بداند رفع كند و هزينه آنرا از محل نصف سپرده حسن انجام كار كه پيمانكار نزد او دارد برداشت كند.

6.‌1.استرداد نصف ديگر سپرده حسن انجام كار

نصف ديگر سپرده حسن انجام كار پس از تصويب صورتمجلس تحويل قطعي از طرف كارفرما به پيمانكار پرداخت مي شود. با فرض آنكه پيمانكار قبلاً وجه سپرده حسن انجام كار را در مقابل تسليم ضمانتنامه يا وثيقه دريافت نكرده باشد استرداد سپرده حسن انجام كار به ترتيب زير در دفتر روزنامه ثبت مي شود:

| دفتر پيمانكار | دفتر كارفرما |
| --- | --- |
| بانك 500.000 حسابهاي دريافتني- سپرده حسن انجام كار 500.000 دريافت نصف ديگر سپرده حسن انجام كار | حسابهاي پرداختني- پيمانكار 500.000 بانك 500.000 پرداخت نصف ديگر سپرده حسن انجام كار |

روشهاي متداول شناسايي سود پيمانكاري

شناسايي درآمد

در حسابداري مالي، درآمد فروش در زمان تحويل كالا همزمان با انتقال مزايا و مخاطرات مالكيت به خريدار شناسايي مي شود. طبق اصول پذيرفته شده حسابداري در پيمانهاي بلند مدت ساخت، در صورت وجود قرارداد مي توان درآمد را بر حسب پيشرفت كار شناسايي كرد. كه اين استثنايي بر اصل تحقق درآمد است.

مؤسسات پيمانكاري مي توانند براي حسابداري درآمد پيمانكاري، از دو روش پذيرفته شده زير پيروي كنند:

- روش كار تكميل شده

- روش درصد پيشرفت كار

کلید سازی شبانه روزی مهرداد

09131055395

ساخت کلید و ریموت کد دار انواع خودرو ایرانی و خارجی اصفهان

باز کردن انواع قفل خودرو و منزل

باز کردن درب انواع گاو صندوق

ساخت کلید کد دار و رمز دار و ایموبلایزر انواع خودروی و ماشین ایرانی و خارجی

http://www.kelid1.ir/

09131055395

كاربرد هريك از اين دو روش به توانايي پيمانكار در برآورد قابل اتكاي مخارج، درآمد و ميزان پيشرفت پيمان بستگي دارد.

روش كار تكميل شده

در روش كار تكميل شده، درآمد، هزينه و سود ناخالص پيمان هنگامي شناسايي مي شود كه كل پيمان يا بخش عمده اي از آن تكميل شده و تنها كارهاي جزئي آن باقي مانده باشد. مثلاً، در پيمانهاي بلند مدت ساخت، چون در تاريخ تحويل موقت، عمليات موضوع پيمان اجرا شده و مخارج باقيمانده و احتمال خطر از نظر مبلغ ناچيز است، كار از نقطه نظر پيمانكار پايان يافته تلقي مي شود.

در روش كار تكميل شده، مخارج و مبلغ كاركرد صورت وضعيت موقت كارها در طول اجراي طرح به حساب پيمان در دست اجرا و حساب صورت وضعيتهاي تأييد شده (يا حساب كار گواهي شده) منظور مي شود. اما شناسايي درآمد، هزينه سود ناخالص پيمان هنگامي صورت مي گيرد كه كار پايان يافته يا به مراحل پاياني رسيده باشد. در تاريخ تهيه صورتهاي مالي، مانده حساب پيمان در دست اجرا و حساب صورت وضعيتهاي تأييد شده از يكديگر كسر مي‌گردد و نتيجه در ترازنامه جزو دارايي يا بدهي گزارش مي شود.

صورت سود و زيان

در روش كار تكيل شده، شناسايي درآمد، هزينه و سود ناخالص پيمان هنگامي صورت مي‌گيرد كه كل پيمان يا بخش عمده اي از آن تكميل شده باشد. از اين رو، پيش از پايان كار، سودي در صورت سود و زيان گزارش نمي شود.

مزيت اصلي روش كار تكميل شده اين است كه سود پيمان زماني شناسايي مي شود كه كار پايان يافته يا به مراحل پاياني رسيده باشد. در اين روش، خطر شناسايي سودهايي كه ممكن است به دست نيايد به حداقل مي رسد.

انتقاد اساسي بر روش كار تكميل شده اين است كه اطلاعات مربوط به درآمد، هزينه و سود ناخالص پيمان بموقع ارائه نمي شود، زيرا همواره بين زمان انجام كار و زمان شناخت سود مربوط به آن فاصله وجود دارد. در نتيجه، درآمدي كه در هر دوره مالي گزارش مي شود ميزان كار انجام شده طي آن دوره را بر روي پيمانها نشان نمي دهد و تصميم گيري بر مبناي آن احتمالاً مفيد نخواهد بود. يعني، اگر چند پيمان بزرگ همگي در يك دوره مالي تكميل شود و در دوره هاي قبل پيماني به پايان نرسيده باشد و يا در دوره هاي بعد پيماني تكميل نشود، با وجود ثبت فعاليتهاي انجام شده ميزان سودي كه گزارش مي شود و سودي كه به حساب منظور شود در صورتي كه نرخهاي ماليات تصادعدي باشد شركت پيمانكاري مشمول ضريب مالياتي بالاتري خواهد بود.

- روش درصد پيشرفت كار

در روش درصد پيشرفت كار، درآمد، هزينه و سود ناخالص پيمان بتدريج، به تناسب پيشرفت (يا درجه تكميل) پيمان در پايان هر دوره مالي اندازه گيري و شناسايي مي شود. در اين روش، چنانچه برآورد مخارج لازم براي تكميل پيمان به شكل معقولي امكان پذير باشد شناسايي سود ناخالص پيمان در پايان هر دوره مالي به ترتيب زير انجام مي گيرد:

- برآورد كل درآمد يا مبلغ پيمان

- برآورد كل هزينه پيمان

- برآورد كل سود ناخالص پيمان

- اندازه گيري ميزان پيشرفت كار

- محاسبه مبلغ درآمد، هزينه و سود ناخالص دوره جاري پيمان

- برآورد كل درآمد يا مبلغ پيمان

1.مبلغ اوليه پيمان

2.مبلغ كارهاي جديد

3.تغيير مقادير كار (هرگاه مقادير هر يك از اقلام پيمان كم يا زياد شود درآمد پيمان افزايش يا كاهش خواهد يافت).

4.مبلغ مورد مطالبه پيمانكار در نتيجه تغييرات مفاد قرارداد و تعديل آحاد بهاي كار (مبلغ مورد

کلید سازی شبانه روزی مهرداد

09131055395

ساخت کلید و ریموت کد دار انواع خودرو ایرانی و خارجی اصفهان

باز کردن انواع قفل خودرو و منزل

باز کردن درب انواع گاو صندوق

ساخت کلید کد دار و رمز دار و ایموبلایزر انواع خودروی و ماشین ایرانی و خارجی

http://www.kelid1.ir/

09131055395

مطالبه پيمانكار هنگامي به عنوان درآمد در برآورد پيمان منظور مي شود كه مبلغ مورد مطالبه بطور منطقي قابل اندازه گيري باشد و پيمانكار مدارك و شواهدي بر قبول مبلغ مورد مطالبه ارائه كند).

5.جريمه تأخير (خسارت يا جريمه ناشي از تأخير در تكميل پيمان يا ساير علل، موجب كاهش درآمد پيمان خواهد شد).

- برآورد كل هزينه پيمان

كل هزينه برآوردي پيمان به ترتيب زير از حاصل جمع هزينه هاي واقعي انجام شده و برآور باقيمانده هزينه هاي لازم براي تكميل پيمان بدست مي آيد:

برآورد باقيمانده هزينه هاي لازم براي تكميل پيمان+هزينه هاي واقعي= كل هزينه هاي برآوردي پيمان

در صورتي كه برآورد باقيمانده هزينه هاي لازم براي تكميل پيمان بين دو مبلغ محدود باشد مبلغي كه به سود كمتري مي انجامد بايد انتخاب شود.

- برآورد كل سود ناخالص پيمان

پس از آنكه كل درآمد و هزينه برآوردي پيمان محاسبه شد، كل سود ناخالص برآورد پيمان از رابطه زير بدست مي آيد:

كل هزينه هاي برآورد پيمان- كل درآمد يا مبلغ پيمان= كل سود ناخالص برآوري پيمان

برآورد درآمد و هزينه و در نتيجه سود ناخالص پيمان تحت تأثير ابهامات گوناگوني نظير موارد زير است كه اغلب به آثار رويدادهاي آينده بستگي دارد:

- احتمال بروز حوادث قهري و غيرمترقبه

- تغيير سطح عمومي قيمتها

- تغييرات احتمالي در مقررات دولتي و دستگاه كارفرما

- تعليق كار از طرف كارفرما

بنابراين اقلام برآوري پيمان بايد در پي وقوع رويدادها و رفع ابهامات در هر دوره مالي بازنگري شود. بدين ترتيب، كل سود ناخالص برآوري پيمان در دوره هاي مختلف ممكن است تغيير كند.

- اندازه گيري ميزان پيشرفت كار

مشكل اساسي در بكارگيري روش درصد پيشرفت كار تعيين معيار يا ضابطه براي اندازه‌گيري ميزان پيشرفت كار و برآورد مخارج لازم براي تكميل پيمان است. ميزان پيشرفت كار را مي‌توان به مقدار مواد مصرفي و يا بر اساس خروجيهاي پيمان برحسب كيلومتر، تن، تعداد واحدهاي توليد شده يا ارزش افزوده تعيين كرد. در هر حال هدف از بكارگيري اين معيارها تعيين ميزان دقيق كار انجام شده است. بنابراين، براي انتخاب مناسبترين معيار به منظور تعيين درجه تكميل كار بايد ويژگيهاي هر پيمان بدقت بررسي و تجيزه و تحليل شود.

تعيين ميزان پيشرفت كار بر اساس خروجيهاي پيمان هنگامي مناسب است كه مخارج لازم براي تكميل هر بخش از كار تقريباً ثابت باشد. براي مثال، اگر در قرارداد احداث 20 كيلومتر بزرگراه، هزينه ساختن هر كيلومتر راه مبلغ 500.000 ريال برآورد شده باشد ميزان پيشرفت كار را مي توان بر اساس كار انجام شده نسبت به كل كار تعيين كرد. يعني اگر 10 كيلومتر از بزرگراه ساخته شده باشد مي توان نتيجه گيري كرد كه حدود 50% كار انجام گرفته است.

در صورتي كه مخارج تكميل هر بخش از پيمان يكسان نباشد اندازه گيري ميزان پيشرفت كار بر اساس خروجيهاي پيمان گمراه كننده است.

در مواردي هم كه اندازه گيري ميزان پيشرفت كار بر اساس خروجيهاي پيمان دشوار باشد، درصد كار تكميل شده بر اساس وروديهاي پيمان اندازه گيري مي شود. به عنوان مثال، در ساختن يك كشتي بزرگ، اندازه گيري ميزان پيشرفت كار بر اساس كار انجام

کلید سازی شبانه روزی مهرداد

09131055395

ساخت کلید و ریموت کد دار انواع خودرو ایرانی و خارجی اصفهان

باز کردن انواع قفل خودرو و منزل

باز کردن درب انواع گاو صندوق

ساخت کلید کد دار و رمز دار و ایموبلایزر انواع خودروی و ماشین ایرانی و خارجی

http://www.kelid1.ir/

09131055395

شده دشوار است. در اين گونه موارد، ميزان پيشرفت كار با مقايسه مخارج واقعي انجام شده به كل مخارج برآوردي پيمان بنحوي مناسبتر بدست مي آيد.

از آنجا كه در بيشتر قراردادهاي بلند مدت پيمانكاري، عمليات اجرايي مستلطم تكميل بخشهاي ناهمگن است درصد پيشرفت كار معمولاً برحسب وروديهاي پيمان اندازه گيري مي‌شود. رايج ترين راه براي اندازه گيري درصد پيشرفت كار بر حسب وروديهاي پيمان، مقايسه مخارج واقعي انجام شده به كل مخارج برآوردي پيمان است كه روش هزينه به هزينه ناميده مي شود و از رابطه زير بدست مي آيد:

كل مخارج برآوردي پيمان  مخارج واقعي انجام شده= درصد پيشرفت كار

براي مثال، اگر مخارج واقعي پيمان تا پايان سال جاري 12 ميليون ريال و كل مخارج برآوردي پيمان 30 ميليون ريال باشد بر اساس روش هزينه به هزينه، ميزان درصد پيشرفت كار 40% خواهد بود كه به ترتيب زير محاسبه شده است:

40%=30.000.000  12.000.000 = درصد پيشرفت كار

در اندازه گيري درصد پيشرفت كار بر حسب وروديهاي پيمان اقلامي كه خريداري شده اما در پيمان بكار نرفته است نبايد جزو مخارج واقعي پيمان منظور شود.

- محاسبه درآمد، هزينه و سود ناخالص دوره جاري پيمان

پس از آنكه درصد پيشرفت هر پيمان مشخص شد آن را براي محاسبه درآمد، هزينه و سودي كه بايد شناسايي شود به كار مي گيرند. در استانداردهاي حسابداري، دو روش به شرح زير براي شناسايي درآمد، هزينه و سود ناخالص پيمان پيش بيني شده است.

- در روش اول، ابتدا درآمد و هزينه دوره جاري پيمان به ترتيب زير از حاصلضرب درصد پيشرفت كار و كل درآمد و مخارج برآوردي پيمان بدست مي آيد:

-درصد پيشرفت كار * كل درآمد برآوردي پيمان= درآمد دوره جاري پيمان درآمد شناسايي شده پيمان در دوره هاي قبل هزينه هاي شناسايي شده پيمان در دوره هاي قبل - درصد پيشرفت كار* كل هزينه برآوردي پيمان= هزينه دوره جاري پيمان در دوره‌هاي قبل

سپس از تفاضل درآمد و هزينه دوره جاري پيمان، مبلغ سود ناخالص دوره جاري به ترتيب زير بدست مي آيد:

هزينه دوره جاري پيمان- درآمد دوره جاري پيمان= سود ناخالص دوره جاري پيمان

- در روش دوم، ابتدا سود ناخالص دوره جاري پيمان به ترتيب زير از حاصلضرب درصد پيشرفت كار و كل سود ناخالص برآوردي پيمان بدست مي آيد:

- درصد پيشرفت كار * كل سود ناخالص برآوردي پيمان= سود ناخالص سود ناخالص شناسايي شده پيمان در دوره هاي قبل

سپس با افزودن سود ناخالص دوره جاري به هزينه هاي واقعي انجام شده، مبلغ درآمد پيمان محاسبه مي شود.

سود ناخالص دوره جاري پيمان + هزينه هاي واقعي انجام شده= درآمد دوره جاري پيمان

در هر دو روش ياد شده، (الف) آثار ناشي از تجديد نظر در برآوردها به دوره هاي قبل تسري نمي يابد، (ب) مبلغ سود ناخالص دوره جاري پيمان يكسان است.

در روش درصد پيشرفت كار مشابه روش كار تكميل شده، مخارج و صورت وضعيت موقت كارها در طول اجراي طرح به ترتيب به حساب پيمان در دست اجرا و حساب صورت وضعيتهاي تأييد شده منظور مي شود، با اين تفاوت كه در اين روش، سود ناخالص پيمان در پايان هر دوره مالي بر مبناي درصد تكميل پيمان به يكي از دو روش ياد شده

کلید سازی شبانه روزی مهرداد

09131055395

ساخت کلید و ریموت کد دار انواع خودرو ایرانی و خارجی اصفهان

باز کردن انواع قفل خودرو و منزل

باز کردن درب انواع گاو صندوق

ساخت کلید کد دار و رمز دار و ایموبلایزر انواع خودروی و ماشین ایرانی و خارجی

http://www.kelid1.ir/

09131055395

برآورد و به حساب پيمان در دست اجرا منظور مي شود. بدين ترتيب شناسايي سود خالص در پايان هر دوره مالي ارزش دفتري حساب پيمان در دست اجرا را افزايش مي دهد و اين حساب به ارزش خالص بازيافتني گزارش مي شود.

نحوه ثبت و گزارش اطلاعات مربوط به پيمان ناتمام طبق روش درصد پيشرفت كار در قالب اطلاعات زير تشريح مي شود:

ريال

مبلغ قطعي پيمان							500.0000

كل مخارج برآوردي پيمان						(4.000.000)

كل سود ناخالص برآوردي پيمان					1.000.000

مخارج واقعي پيمان در سال جاري					2.600.000

صورت وضعيتهاي تأييد شده						500.000

دريافت از كارفرما							500.000

درصد پيشرفت كار به روش هزينه به هزينه

(4.000.000  2.600.000)					65%

### الف- ثبت در دفتر روزنامه

(1)

پيمان در دست اجرا				2.600.000

نقد							2.600.000

ثبت مخارج واقعي پيمان

(2)

حسابهاي دريافتني- كارفرما			500.000

صورت وضعيتهاي تأييد شده				500.000

ثبت صورت وضعيتهاي موقت

(3)

نقد						500.000

حسابهاي دريافتني- كارفرما				500.000

ثبت مبالغ دريافتني از كارفرم

(4)

بهاي تمام شده پيمان				2.600.000

پيمان در دست اجرا				*650.000

درآمد پيمان						3.250.000

ملاحظات: درآمد، هزينه و سود ناخالص پيمان در پايان سال اول به ترتيب زير محاسبه شده است:

درآمد دوره جاري پيمان:

مبلغ پيمان					5.000.000

*							*

درصد پيشرفت كار					65%

=

درآمد پيمان					3.250.000

هزينه دوره جاري پيمان:

كل مخارج برآوردي پيمان			4.000.000

*							*

درصد پيشرفت كار				        56%

## هزينه پيمان					2.6000.000

سود ناخالص دوره جاري پيمان:

## درآمد دوره جاري				3.250.000

-						       -

هزينه دوره جاري				2.600.000

سود ناخالص پيمان				650.000

ب-نحوه انعكاس در صورتهاي مالي:

کلید سازی شبانه روزی مهرداد

09131055395

ساخت کلید و ریموت کد دار انواع خودرو ایرانی و خارجی اصفهان

باز کردن انواع قفل خودرو و منزل

باز کردن درب انواع گاو صندوق

ساخت کلید کد دار و رمز دار و ایموبلایزر انواع خودروی و ماشین ایرانی و خارجی

http://www.kelid1.ir/

09131055395

ترازنامه

## پيمان در دست اجرا						3.250.000

كسر مي شود:صورت وضعيتهاي تأييد شده			500.000

مازاد بهاي تمام شده و سود ناخالص پيمان ناتمام بر

صورت وضعيتهاي تأييد شده					2.750.000

### صورت سود و زيان

درآمد پيمان							3.250.000

كسر مي شود: بهاي تمام شده پيمان				2.600.000

سود ناخالص پيمان						650.000

منطق كاربرد روش درصد پيشرفت كار اين است كه كارفرما و پيمانكار طبق قرارداد پيمانكاري تعهدات الزام آوري را پذيرفته اند؛ پيمانكار مسئوليت كامل اجراي عمليات موضوع پيمان را پذيرفته است و كارفرما تعهد دارد كه در پايان هر ماه صورت وضعيت كليه كارهايي را كه پيمانكار انجام داده است بر اساس نرخهاي مورد توافق به وي پرداخت كند. در نتيجه در جريان پيشرفت كار «درآمد پيمان» يا فرايند كسب سود بتدريج ايجاد مي شود، بنابراين به همين نحو نيز بايد شناسايي شود.

مزيت اصلي روش درصد پيشرفت كار اين است كه درآمد به تناسب پيشرفت عمليات شناسايي و با هزينه هاي واقع شده براي رسيدن به همان مراحل مقابله مي شود؛ يعني تطابق هزينه ها با درآمد هر دوره مالي بموقع و بدرستي انجام مي گيرد. بدين جهت، هنگامي كه برآورد منطقي از ميزان پيشرفت كار و مخارج لازم براي تكميل پيمان وجود داشته باشد كاربرد روش درصد پيشرفت كار اولويت دارد.

انتقاد اساسي روش درصد پيشرفت كار اين است كه با خطر اشتباه در برآورد همراه است. در نتيجه خطر شناسايي سودهايي كه ممكن است بدست نيايد وجود دارد. بدين جهت، تا زماني كه نسبت به سودآوري كل پيمان اطمينان نباشد كاربرد روش درصد پيشرفت نادرست خواهد بود.

- انتخاب روش شناسايي سود پيمانكاري

انتخاب روش حسابداري براي هر پيمان بستگي به ميزان اطمينان دارد كه پيمانكار نسبت به سودآوري و نتيجه كل پيمان دارد. مديريت براي انتخاب يكي از دو روش كار تكميل شده يا درصد پيشرفت كار، آزادي عمل زيادي ندارد. اين دو روش، جايگزين هم نيستند. يعني در شرايط يكسان نمي توان يكي را به دلخواه انتخاب كرد و بكار گرفت طبق اصول پذيرفته شده حسابداري در صورت احراز تمام ضوابط زير، حسابداري پيمانكاري بايد به روش درصد پيشرفت كار انجام گيرد:

1.نتيجه پيمان را بتوان بطور منطقي پيش بيني كرد؛ يعني بتوان مخارخ لازم براي تكميل پيمان و همچنين درجه تكميل پيمان را در تاريخ گزارش به وضوح شناسايي كرد تا امكان مقايسه عملكرد واقعي با برآوردهاي قبلي ايجاد شود.

3.طرفين قرارداد توانايي ايفاي تعهداتي را كه طبق قرارداد پذيرفته اند داشته باشند.

4.نسبت به وصول مبلغ پيمان اطمينان كافي وجود داشته باشد.

ضوابط ياد شده بر توانايي پيمانكار در برآورد قابل اتكا از كل درآمد قابل وصول پيمان و مخارج لازم براي تكميل پيمان تأكيد دارد. روش كار تكميل شده را تنها در موارد زير بايد بكار گرفت:

1.حداقل يكي از ضوابط ياد شده براي بكارگيري روش درصد پيشرفت كار وجود نداشته باشد.

2.قرارداد پيمانكاري كوتاه مدت باشد. با اين حال، در پيمانهايي كه طي مدتي كمتر از يك سال تكميل مي شود، اگر فعاليت انجام شده از چنان اهميتي برخوردار باشد كه شناسايي درآمد و هزينه در يك دوره مالي، نتايج عمليات را مخدوش كند، حسابداري قراردادهاي كوتاه مدت پيمانكاري بايد به روش درصد پيشرفت كار انجام گيرد.

3.مخاطرات ذاتي قرارداد فراتر از مخاطرات عادي تجاري باشد بطوري كه بر اساس آن امكان برآورد قابل اتكا وجود نداشته باشد.

به عبارت ديگر، نظر به مخاطرات كار پيمانكاري و تعهداتي كه پيمانكار در طول اجراي طرح و دوره تضمين دارد، اصل پذيرفته شده اين است كه اگر پيمانكار نتواند اثبات كند كه زياني ايجاد نخواهد شد بايد روش كار تكميل شده را بكار گيرد. پيمانكار ممكن است براي قراردادهاي مختلف از هر دو روش، همزمان، استفاده كند. اگر پيمانكار روش حسابداري قراردادهاي پيمانكاري را تغيير دهد بايد اين تغيير و مبلغ ريالي آن همراه با علل تغيير افشا شود.

- روشهاي شناسايي سود پيمانكاري در سطح جهان

در بكارگيري روش شناسايي سود پيمانهاي بلندمدت ساخت، تفاوت عمده اي بين كشورها وجود دارد. رويه بيشتر كشورها نظير بريتانيا، دانمارك، نروژ، بلژيك، برزيل و ژاپن مشابه ايالات متحد آمريكاست؛ يعني بكارگيري روش درصد پيشرفت كار ترجيخ دارد و روش كار تكميل شده پيروي مي شود و روش درصد پيشرفت كار به ندرت بكار مي رود. در هلند، روش درصد پيشرفت كار را تنها در مواردي مي توان به كار گرفت كه يك بخش مشخص از پيمان در دست اجرا پايان يافته و مبلغ آن وصول شده باشد. در سوئيس، شركتها در بكارگيري هر يك از دو روش مختارند. طبق استاندارد بين‌المللي 11 و بيانيه شماره 9 رهنمودهاي حسابداري ايران تنها روش درصد پيشرفت كار مجاز است.

هـ – نحوه گزارش در صورتهاي مالي:

روش درصد پيشرفت كار 1375 صورت سود و زيان: درآمد پيمان ** بهاي تمام شده پيمان ** سود ناخالص پيمان ترازنامه (29 اسفند): دارايي جاري: حسابهاي دريافتني- كارفرما پيمان در دست اجرا ** كسر مي شود: صورت وضعيتهاي تأييد شده مازاد بهاي تمام شده و سود ناخالص پيمان ناتمام بر صورت وضعيتهاي تأييد شده بدهي جاري: صورت وضعيتهاي تأييد شده كسر مي شود: پيمان در دست اجرا مازاد صورت وضعيتهاي تأييد شده بر بهاي تمام شده و سود ناخالص پيمان ناتمام يادداشت شماره(1) خلاصه اهم رويه هاي حسابداري. شركت، سود ناخالص قراردادهاي بلند مدت پيمانكاري را به روش درصد پيشرفت كار شناسايي و گزارش مي‌كند. طبق اين روش، درآمد و سود پيمان در هر دوره مالي به نسبت پيشرفت عمليات و بر اساس مخارج واقعي به كل مخارج برآوردي پيمان اندازه گيري مي شود. بهاي تمام شده پيمان شامل مواد مستقيم، دستمزد مستقيم و سهم مناسبي از هزينه هاي سربار است. هزينه هاي عمومي و اداري در دوره وقوع هزينه عمليات به شمار مي ايد و بين پيمانها تسهيم نمي شود.

روش درصد پيشرفت كار 1375 صورت سود و زيان: درآمد پيمان بهاي تمام شده پيمان سود ناخالص پيمان ترازنامه (29 اسفند): دارايي جاري: حسابهاي دريافتني- كارفرما *** پيمان در دست اجرا كسر مي شود: صورت وضعيتهاي تأييد شده مازاد بهاي تمام شده و سود ناخالص پيمان ناتمام بر صورت وضعيتهاي تأييد شده بدهي جاري: صورت وضعيتهاي تأييد شده كسر مي شود: پيمان در دست اجرا مازاد صورت وضعيتهاي تأييد شده بر بهاي تمام شده و پيمان ناتمام يادداشت شماره(1) خلاصه اهم رويه هاي حسابداري. شركت، سود ناخالص قراردادهاي بلند مدت پيمانكاري را به روش درصد پيشرفت كار شناسايي و گزارش مي‌كند. طبق اين روش، درآمد و سود پيمان در هر دوره مالي به نسبت پيشرفت عمليات و بر اساس مخارج واقعي به كل مخارج برآوردي پيمان اندازه گيري مي شود. بهاي تمام شده پيمان شامل مواد مستقيم، دستمزد مستقيم و سهم مناسبي از هزينه هاي سربار است. هزينه هاي عمومي و اداري در دوره وقوع هزينه عمليات به شمار مي ايد و بين پيمانها تسهيم نمي شود.

در روش كار تكميل شده كل سود پيمان در خاتمه كار يعني پايان سال 1377 شناسايي شده است حال آنكه، در روش درصد پيشرفت كار، شناسايي سود ناخالص پيمان در هر دوره مالي به تدريج و به تناسب پيشرفت عمليات، انجام گرفته است. بديهي است كه روش درصد پيشرفت كار معيار بهتري براي سنجش فعاليتهاي اقتصادي و پيشرفت عمليات اجرايي پيمان در طول اجراي طرح فراهم مي‌كند. چنانچه پيشتر گفته شد، روش كار تكميل شده تنها در مواردي بكار مي رود كه پيش بيني‌هاي لازم براي بكارگيري روش درصد پيشرفت كار قابل اتكا نباشد و يا مخاطرات ذاتي پيمان پيش بيني ها را با ابهام مواجه سازد.

- خلاصه مباني شناسايي درآمد پيمانكاري

مباني يا روشهاي شناسايي درآمد پيمانكاري، ضوابط بكارگيري روش درصد پيشرفت كار و روش كار تكميل شده و دلايل چشمپوشي از شناسايي درآمد پيمانكاري در «مقطع فروش» در جدول زير خلاصه شده است:

| روش شناسايي درآمد پيمانكاري | ضوابط انتخاب هر روش | دلايل عدول از شناسايي درآمد در مقطع فروش |
| --- | --- | --- |
| روش درصد پيشرفت كار روش تكميل كار تكميل شده | - قرارداد پيمانكاري بلند مدت باشد - برآورد قابل اتكا از ميزان پيشرفت كار و مخارج لازم براي تكميل پيمان امكان پذير باشد. - طرفين قرارداد توانايي ايفاي تعهدات را داشته باشند. - مسئوليت و اختيارات پيمانكار به صراحت در قرارداد مشخص شده باشد. - مخاطرات ذاتي پيمان فراتر از مخاطرات عادي تجاري نباشد كه پيش بيني ها را با ابهام مواجه سازد. - قرارداد پيمانكاري كوتاه باشد. - هنگامي كه روش درصد پيشرفت كار را نتوان بكار گرفت. | - معيار بهتري براي اندازه گيري سود بدست مي‌دهد. - مانع از نوسان درآمد، هزينه و سود هر دوره مالي مي شود. - ماهيت صنعت پيمانكاري «فروش تدريجي» كارهاي انجام يافته به كارفرماست كه از طريق تنظيم صورت وضعيت انجام مي گيرد با پرداخت مبالغ صورت وضعيت موقت كليه كارها و تداركاتي كه در آن درج شده است به كافرما تعلق خواهد گرفت. بنابراين درآمد پيمانكاري نيز بايد به تدريج شناسايي شود. |

- حسابداري زيان ناشي از قراردادهاي بلند مدت پيمانكاري

هرگاه آخرين برآورد از مخارج و درآمد قرارداد پيمانكاري، زيان نشان دهد كل زيان بايد بدون توجه به كاري كه انجام شده است در هر دو روش يعني روش درصد پيشرفت كار و روش كار تكميل شده در همان دوره اي كه احتمال وقوع زيان بوجود آمده است شناسايي شود و در دوره هاي بعد سود يا زياني گزارش نشود مگر آن كه آخرين برآوردها نشان دهنده تغيير در ميزان زيان پيمان در سالهاي بعد باشد. اين شيوه برخورد با مفهوم احتياط در حسابداري كه شناسايي فوري هزينه ها و زيانها را در صورت وجود قرينه هاي كافي توجيه مي‌كند منطبق است. به منظور تشخيص اين كه پيماني به زيان مي انجامد يا خير بايد اطلاعات زير در مورد هر يك از پيمانهاي در  دست اجرا در پايان دوره مالي موجود باشد:

الف- مخارج واقعي پيمان

ب-باقيمانده مخارج برآوردي براي تكميل پيمان

ج-كل درآمد برآوردي پيمان

در صورتي كه حاصل جمع مخارج انجام شده و باقيمانده مخارج لازم براي تكميل پيمان از كل درآمد برآوردي پيمان بيشتر باشد بايد كل مبلغ زيان برآوردي پيمان شناسايي شود. در قراردادهاي پيمانكاري ممكن است:

1.عمليات دوره جاري به زيان بيانجامد اما پيمان در كل سودآور باشد.

2.پيمان در نهايت زيانده باشد.

- شناسايي زيان دوره جاري پيمان

اين وضعيت هنگامي رخ مي‌دهد كه پيش بيني مخارج لازم براي تكميل پيمان افزايش درخور ملاحظه اي پيدا كرده باشد، اما اين افزايش مانع از سودآوري كل پيمان نشود. در اين حالت، فقط در روش درصد پيشرفت كار، سود ناخالص پيمان كه در دوره هاي قبل شناسايي شده است بايد برگشت شده و به عنوان زيان دوره جاري ثبت شود. چون پيش بيني مي شود كه پيمان در نهايت سودآور باشد در روش كار تكميل شده نياز به اصلاح حسابها نيست.

- شناسايي كل زيان پيمان

در صورتي كه حاصل جمع مخارج واقعي و باقيمانده مخارج براي تكميل پيمان از كل درآمد برآوردي پيمان بيشتر باشد در هر دو روش، يعني روش درصد پيشرفت كار و روش كار تكميل شده باشد ذخيره اي معادل كل زيان برآوردي پيمان در نظر گرفته شود.

پيوست شماره:1

بسمه تعالي			فرم شماره(1)

###### نمونه فرم بيمه نامه ها، كارها

موضوع مناقصه:

اين پيشنهاد دهنده با امضا ذيل اين ورقه بدينوسيله تأييد مي نمايد كه چنانچه به عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد در موعد عقد قرارداد آن قسمت از عمليات موضوع قرارداد مناقصه مزبور را بطوري كه در شرايط مناقصه و ماده 21 شرايط عمومي پيمان پيش بيني شده است در مقابل خطرات احتمالي مربوط به اجراي عمليات نزديكي يكي از شركتهاي بيمه مورد قبول كارفرما به شرح جدول زير بيمه نمائيد.

| عمليات موضوع بيمه | حوادث موضوع بيمه | مبلغ كل مورد بيمه | هزينه بيمه |
| --- | --- | --- | --- |

ضمناً تأييد مي نمايد كه جدول فوق الذكر با اطلاع كامل از نرخ بيمه و فرانشين و غيره تكميل و در پاكت ب تسليم شده است.

همچنين تأئيد مي شود در موقع مبادله قرارداد بيمه نامه مربوط تنظيم و تسليم گردد و چنانچه به علت تشريفات بيمه و يا هر علت ديگر اين امر ميسر نشود تا حداكثر سه ماه پس از مبادله قرارداد مكلف به تسليم بيمه نامه مربوطه بوده و در صورت تأخير آن گاه دستگاه اجراي مطابق ماده 22 شرايط عمومي پيمان رأساً در اين مورد اقدام خواهد نمود و البته چنانچه در اين خلال حوادث سوئي پيش آمد نمايد كه به عمليات انجام شده اسيب وارد نمايد اين پيشنهاد دهنده مسئول خسارت ناشيه مي‌باشد.

نام پيشنهاد دهنده:

### نام و نام خانوادگي و امضاي مجاز تعهدآور و مهر پيشنهاد دهنده

حسابداري پيمانكاري

نمودار محتواي عمليات پيمانكاري